## Slide 1
Pakete di Pais
Aruba
Agenda di Ehecucion
1e di juli – 30 di september 2023

## Slide 2
Riba 4 di april 2023, Aruba, Curaçao, Sint Maarten y Hulanda a cuminsa un fase nobo door di firma un "Areglo mutuo pa colaboracion den reforma" (‘Onderlinge regeling samenwerking bij hervormingen’). E reglamento ta forma e base riba cua Aruba y Hulanda ta traha hunto, y tin como guia principal; propiedad, igualdad y comunion.
For di e momento cu a firma e areglo mutuo pa Pakete di Pais di Aruba na 2020, realisacion di un variedad amplio di reforma a cuminsa. E reformanan aki mester contribui na resiliencia di economia y sociedad.
Den e Pakete di Pais, tin medida cu ta trata di e siguiente areanan: maneho financiero; gasto y efectividad di sector publico; impuesto; sector financiero; economia; cuido; enseñansa y reforsa estado di derecho. E acuerdonan concreto di cua e medidanan aki ta consisti ta inclui den un Agenda di Ehecucion. Actualmente bo tin bo dilanti e Agenda di Ehecucion pa e periodo di 1e di juli pa 31 di october 2023.
Den e di tres kwartaal aki, ta traha duro atrobe riba e diferente medidanan. Lo entrega un analisis di impacto di un sistema nobo di duna relato pa fortificacion di e columna financiero di Pais Aruba. Ademas, den e kwartaal cu ta bini, lo traha un Business Intelligence Infrastructuur pa sostene e Nationaal Statistisch Systeem (NSS). Den cuadro di e desaroyo sigui di Servicio di Impuesto, lo tuma paso adicional pa elimina e atraso, sostene pa un manager di programa. Tambe, na fin di e kwartaal cu ta bini, ta traha pa yega na un calculacion di desaroyo di gasto pa un cuadro financiero di varios aña pa cuido.
Guia di lesa
Den e Agenda di Ehecucion aki a exclui e acuerdonan realisa den e Agenda di Ehecucion 2023-Q2, a laga e acuerdonan di Agenda de Ehecucion 2023-Q2 cu ainda no a realisa y a agrega acuerdo nobo pa e proximo kwartaal (2023-Q3). Di e manera aki, ta cla cua acuerdo ta conta pa e proximo kwartaal. E resultadonan premira ta sigui e numeracion pa asina ta cla cu a tuma paso prome cu a yega na e acuerdonan actual.
mr. E.C. Wever-Croes
Minister President di Aruba
A.C. van Huffelen
Secretario di Estado di Asunto Interno
y Relacion di Reino

## Slide 3
Tema A:
Maneho financiero
Tema E:
Reforma economico
Tema B:
Costo y efictividad di sector publico
Tema F:
Cuido
Tema C:
Impuesto
Tema G:
Educacion
Tema D:
Sector financiero
Tema H:
Fortalece estado di derecho

## Slide 4: Tema A: Maneho financiero
Obhetivo • controla y pone na ordo maneho financiero y ser supervisor financiero pa motibo di e necesidad di ta 'den control' con gobierno.
Medida (mira Pakete di Pais) | Medida | Actividad di elaboracion | Actividad di elaboracion | Resultado di obhetivo premira | Momento di meta | Actor | Splicacion
A.1 | A base di investigacion existente y/of adicional, lo determina con ta fortalece e kolom financiero. Den cualkier caso, ta considera e control financiero y control di maneho (central y den tur servicio), funcion di audit/inspeccion y posicion di Raad van Advies y Algemene Rekenkamer. Implementacion y tumamento di decision ta tuma luga a base di sugerencia. | A.1.1 | Ahusta marco huridico como base pa fortalece e kolom financiero. | 16. Decreto de ehecucion destaho: publica. | Q4 2023 | Aruba | Deadline ta bou di condicion di tratamento door di Raad van Advies y Staten. Pa yega na e publicacion di e uitvoeringsbesluit pa destaho, ta necesario tambe un cambio di ley di destaho. Pa e motibo ey, publicacion di e uitvoeringsbesluit ta coherente cu e otro trayecto legal aki.
 |  |  |  | 18. Sistema di duna relato: analisis di impacto ta cla conforme e Plan di Accion. | 1e di augustus 2023 | Aruba + Hulanda | E concepto di raportahe ta entrega na tempo conforme e Plan di Accion, algun punto den e analisis mester ta mas detaya ainda door di e tumado di encargo (opdrachtnemer). Pa esaki, e deadline ta aplasa pa 1e di augustus.
 |  |  |  | 19. Sistema di reporte: concepto di plan di implementacion ta cla conforme e Plan di Accion. | 15 di september 2023 | Aruba + Hulanda | Wak splicacion na A.1.1.18. Pa motibo cu e analisis di impacto ainda no ta finalisa, lo stel op e plan di implementacion na un momento mas despues. Resultando cu e deadline ta cambia pa medio september.
 |  |  |  | 22. Analisis di Impacto pa Regeling Materieel Beheer finalisa. | 3 di juli 2023 | Aruba + Hulanda | Contrario na loke a spera prome, analisis di impacto no por a conclui na april. Planificacion di e combersacionnan necesario a tuma mas tempo, pero mientrastanto nan a tuma luga si, door di cual por conclui e analisis y raportahe. Ta haci esfurso pa finalisa e analisis di impacto prome cu cumienso di juli.
 |  |  |  | 23. Implementatieplan Regeling Materieel Beheer fiha pa gobierno. | 29 di september 2023 | Aruba | Door di e situacion relaciona cu analisis di impacto (mira splicacion A.1.1.22) ta aplasa planning di fihamento door di gobierno tambe.
 |  |  |  | 25. Cambio di presentacion di Aanbestedingsverordening na Raad van Advies. | 30 di juni 2023 | Aruba | Ta conecta directamente cu A.1.1.16. Despues di decision gubernamental, ta presenta e cambio di concepto di e aanbestedingsverordening pa conseho, na Raad van Advies. Durante preparacion e actividad aki, segun planning, ainda mester a tuma luga y por lo tanto ta keda pendiente.
 |  |  |  | 26. Plan di Implementacion pa Sistema di duna Relato acepta pa gobierno. | 17 di november 2023 | Aruba | Actividad ta un continuacion di A.1.1.19 (Formula concepto plan di implementacion). Pa motibo di retraso na momento di formulacion di e plan di implementacion, tambe confirmacion di parti di gobierno lo tuma luga mas despues.

## Slide 5
Medida (mira Pakete de Pais) | Medida | Actividad di elaboracion | Actividad di elaboracion | Resultado di obhetivo premira | Momento di meta | Actor | Splicacion
A.1 | Continuacion. | A.1.3 | Roadmap mehoracion di maneho financiero. | 5. Añadi na nulmeting cu Douane y DIMP. | 1e di december 2023 | Aruba + Hulanda | Den e nulmetingnan, ta pone e puntonan di mehoracion den un cuadro pa loke ta trata di verificacion di e datonan financiero. E nulmeting pa Aduana lo finalisa prome cu 30 di juni, pa e nulmeting DIMP mester atrae prome capacidad externo nobo cu por yuda den e ehecucion. Probablemente e capacidad aki lo ta disponibel te na september, cu ta cambia e fecha di finalisacion pa e nulmeting DIMP pa december.
 |  |  |  | 7. Encargo otorga pa un estudio riba optimalisacion di proceso di trabou financiero y e organisacion di modelo di 3-lines-of-defense. | 31 di augustus 2023 | Aruba + Hulanda | Un blauwdruk y un plan di implementacion ta wordo traha pa organisacion di proceso di trabou financiero (incl. organisacion, personal y sistema) y e modelo di '3-lines-of-defense’. E proceso di coordinacion di departamento di gobierno di e plan di accion a tuma mas tempo cu a spera, cu ta haci cu fihamento door di gobierno a tuma luga mas despues. E trayecto di destaho lo finalisa na fin di augustus.
 |  |  |  | 8. Un rapport definitivo entrega cu e blauwdruk pa organisacion di proceso di trabou financiero (incl. organisacion, personal y sistema) y e modelo '3-lines-of-defense’. | 29 di februari 2024 | Aruba + Hulanda | E deadline ta depende di e encargo y set up definitivo di e investigacion. Mira tambe A.1.3.7.
 |  |  |  | 9. Fihamento gubernamental di plan di implementacion pa organisacion di proceso di trabou financiero (incl organisacion, personal y sistema) y e modelo di ‘3-lines-of-defense'. | 30 di mei 2024 | Aruba + Hulanda | E deadline tuma ta depende di encargo y enfoke di e investigacion definitivo. Mira tambe A.1.3.7.
 |  |  |  | 10. Set up y fiha gubernamentalmente di plan di accion pa maneho di informacion y maneho di proceso di IT. | 30 di september 2023 | Aruba + Hulanda | Organisacion di maneho di IT mester wordo actualisa y mester set up un maneho di informacion. Esaki como continuacion di e quick scan realisa anteriormente. Topico cu ta wordo trata aki ta inclui: organisacion, personal y funcion cu nan descripcion actual perteneciente. Maneho di informatisacion y su aplicacion den e funcion financiero, maneho di riesgo, maneho funcional y tecnico.

## Slide 6
Medida (mira Pakete di Pais) | Medida | Actividad di elaboracion | Actividad di elaboracion | Resultado di obhetivo premira | Momento di meta | Actor | Splicacion
A.1 | Continuacion. | A.1.4 | Presupuesto di mehoracion di Roadmap. | 2. Set up un curso di presupuesto y proceso presupuestario (actualisacion di Leergang Openbare Financiën Aruba). | 29 di maart 2024 | Aruba + Hulanda | Dos di e total di dies modulo di e E-curso LOFA a keda finalisa mientrastanto. Esaki a causa mas trabou cu unda a tuma na cuenta cu ne prome. Ademas, e tempo disponibel den e grupo di trabou ta mas limita, pa motibo di otro trayecto di mehoracion y e prioridadnan necesario. Por lo tanto, e fecha di finalisacion ta wordo amplia di september pa maart 2024.
 |  |  |  | 3. Fiha presupuesto di curso y proceso di presupuesto (actualisacion di Leergang Openbare Financiën Aruba). | 28 di juni 2024 | Aruba | Mira splicacion A.1.4.2. Finalisacion di e e E-curso LOFA lo tuma luga pa medio di un beta-test bou di un grupo mas chikito di usuario.
 |  |  |  | 4. Stel op y fihamento gubernamentalmente un plan di accion pa implementacion di e quick wins identifica, pa mehoracion di e proceso di presupuesto. | 31 di juli 2023 | Aruba + Hulanda | E quick win ta dirigi riba introduccion di un sistema y un website (intranet), cu por duna sosten na e proceso di presupuesto. Ainda tin trabou den preparacion pa un exploracion na e (in)posibilidad pa implementacion di un sistema manera esaki. Pa motibo di esaki, e fecha di finalisacion ta cambia di juni pa juli.
 |  |  |  | 5. Trahamento di un plan di accion pa un estudio riba e forma con policy based budgeting por wordo implementa na Aruba (inclui planificacion y ciclo di control di implementacion). | 30 di juni 2023 | Aruba + Hulanda | Na momento di traha di e Agenda di Ehecucion aki, ainda tabata traha na e Plan di Accion. E expectativa ta cu esaki lo keda traha rond di e fecha di 30 di juni, despues di cual e fihamento via gobierno por tuma luga.
 |  |  |  | 6. Fiha gubernamentalmente un plan di accion pa un estudio riba e forma con policy based budgeting por wordo implementa na Aruba (incl. planning y ciclo di control di implementacion). | 31 di augustus 2023 | Aruba | Mira splicacion A.1.4.5.
 |  | A.1.5 | Roadmap pa mehoramento di maneho financiero. | 2. Traha y fihamento via gobierno un plan di accion screening di loke no ta medio di impuesto (niet-belastingmiddelen). | 30 di september 2023 | Aruba + Hulanda | Cu e screening, tin como meta actualisacion di reglamentacion y tarifa, y mehoracion den e procesonan di cobra y incaso.

## Slide 7
Medida (mira Pakete di Pais) | Medida | Actividad di elaboracion | Actividad di elaboracion | Resultado di obhetivo premira | Momento di meta | Actor | Splicacion
A.2 | A base di estudio existente y/o suplementario, lo determina si y con e uzo di informacion estadistico y di dato confiabel pa desaroyo di maneho y tumamento di decision por wordo reforsa. A base di proposicion, decision y implementacion lo tuma luga. | A.2.3 | Realisacion di e Plan di Implementacion di Nationaal Statistisch Systeem. | 2. Diseña infrastructura tecnico y di Business Intelligence pa e Digitale Data Platform. | 1e di october 2023 | Aruba + Hulanda | E infrastructura tecnico a wordo entrega den concepto y ta revisa. Comision NSS tin e encargo di describi e necesidadnan pa e infrastructura B1 y e Data Disseminatie Platform. Asistencia a wordo pidi na UNSD.
 |  |  |  | 4. Version concepto di texto di ley ta cla pa presenta nan na Ministerraad. | 29 di september 2023 | Aruba | Ta continuacion di A.2.3.1.
A.3 | A base di e investigacion existente y/of adicional lo determina si e maneho di subsidio, ehecucion y e relacionnan di subsidio existente ta cumpli cu e rekisitonan: legalidad, legitimidad, eficacia y eficiencia. A base di e resultadonan lo haci ahustacion na maneho y/of ehecucion y lo cobra bek suministro di subsidio ilisito (na manera proporcional, si esaki ta e kaso), tomando en cuenta e cuadro y principio legal. | A.3.1 | Investigacion tocante maneho di subsidio y ehecucion di subsidio. | 7. Destaho pa sosten externo inhaalslag afrekening final conclui. | 31 di juli 2023 | Aruba + Hulanda | Ainda ta busca sosten adecua. Hunto cu e proceso di destaho, asignacion di encargo probablemente lo tuma luga na fin di juli, den lugar di mei.
 |  |  |  | 8. Inhaalslag afrekening final conclui. | 28 di juni 2024 | Aruba + Hulanda | 
 |  |  |  | 9. Plan di implementacion quick wins a keda traha. | 29 di maart 2024 | Aruba + Hulanda | Ademas di un revision di e maneho di subsidio y e proceso, lo haci acuerdo riba termino corto cu ta mehora confiabilidad y legalidad di otorgacion di subsidio.
A.4 | A base di investigacion existente y/of adicional lo determina con por reforsa funcion di compra pa asina gobierno por ehecuta compra di bienes y servicio di un manera mas eficaz y eficiente posibel. Hunto ku esey ta considera centralisacion. Implementacion y tumamento di decision ta tuma luga a base di sugerencia. | A.4.1 | Investigacion tocante e situacion actual y e obhetivonan. | 4. No ta conoci ainda. | No ta conoci ainda | Aruba + Hulanda | Lo inclui mas dilanti den agenda di ehecucion den cuadro di Roadmap Financieel Beheer (vid. A.1.3).

## Slide 8: Tema B: Costo y efictividad di sector publico
aumenta eficiencia di sector publico reduciendo ‘public wage bill’ (pareu cu e promedio Caribense di 10 porciento di BBP) y reduciendo e gastonan di sector publico den sentido general;
aumenta calidad y eficacia (incluyendo poder ehecutivo) di sector publico.
Obhetivo
Medida (mira Pakete di Pais) | Medida | Actividad di elaboracion | Actividad di elaboracion | Resultado di obhetivo premira | Momento di meta | Actor | Splicacion
B.1 | E paisnan ta percura pa e continuidad di proceso vital, cu den tur caso ta inclui electricidad, suministro di petroleo, internet y servicio di data, suministro di awa potabel, maneho di vuelo y avion, maneho di transporte maritimo, pago, servicio di emergencia y comunicacion entre nan y e institucionnan medico. | B.1.1 | Continuo. |  |  |  | 
B.2 | A base di un screening integral di e companianan di sector (semi)publico y e entidadnan gubernamental tocante legitimidad di accion di propiedad publico (nan ta sirbi interes publico/obhetivo?), efectividad (ta logrando e obhetivonan?) y eficiencia, lo desaroya y implementa proposicion. | B.2.1 | Screening di empresa (semi)-estatal y entidad gubernamental. | 7. Trahamento di un plan di accion, maneho di participacion / dividendo a keda aproba pa gobierno. | 30 di juni 2023 | Aruba + Hulanda | Na momento di stel op e Agenda di Ehecucion aki, ainda tabata traha na e plan di accion.
 |  |  |  | 8. Trahamento di un plan di accion, maneho di participacion / dividendo a keda aproba pa gobierno. | 1e di augustus 2023 | Aruba | Ta un continuacion di B.2.1.7.
 |  |  |  | 9. Plan di accion pa implementacion di recomendacion for di evaluacion specifico acorda gubernamentalmente. | 31 di augustus 2023 | Aruba + Hulanda | Ta traha un plan di accion specifico pa implementacion di e recomendacionnan pa un di e companianan estatal di gobierno for di evaluacion (Freezone).
 |  |  |  | 10. Plan di accion pa implementacion di recomendacion for di evaluacion specifico acorda gubernamentalmente. | 29 di september 2023 | Aruba | E ta un continuacion di B.2.1.9.
B.3 | A base di investigacion existente y/of adicional ta traha cu e paisnan pa fortalece sistema di aviacion den Reino. Esaki por bay tocante colaboracion estrecho entre organisacionnan y organisacion di e proceso di traha uniforme, conforme rekisito internacional di seguridad, unda e enfoke ta dirigi riba eficiencia y reduccion di gasto. | B.3.1 | cuerdo haci den grupo di direccion di Aviacion ta guia pa implementacion di e medida aki. Lo no sera acuerdo separa na e momento aki den agenda di ehecucion. |  |  | Aruba + Hulanda | 
B.4 | A base di un screening integral ta elabora y implementa proposicion pa mehora calidad y efectividad y poder di ehecucion di organisacion publico, bou di cua ta compronde tambe eficacia di personal ministerial. | B.4.1 | Exploracion di posibilidad di pool legislativo pa fortalecimento (temporal) di funcion legislativo di e paisnan. | 5. Atrae capacidad temporal di legislacion. | Actividad continuo | Aruba + Hulanda | Basa riba necesidad (entre otro registra den kalender di legislacion (B.4.1.4)), ta atrae capacidad di legislacion tanto generalista como specialisa.
 |  | B.4.2 | Desaroya proposicion pa mehora calidad, efectividad y poder ehecutivo di organizacion gubernamental. | 7. Roadmap determina pa gobierno. | 31 di augustus 2023 | Aruba | E roadmap ta enfoca riba desaroyo continuo di e organisacion gubernamental. 31 di augustus ta fecha meta, posiblemente ainda ta necesario/of desea pa consulta cu stakeholders, cu como consecuencia cu fecha ainda por cambia.
 |  | B.4.3 | Diseño organisacion gubernamental. | 5. Entrega di rapport final door di Tumado di encargo, incluyendo un cuadro di afweging fiha pa gobierno, aplicacion di e cuadro di afweging, particion di topstructura y proximo paso. | 1e di april 2024 | Aruba + Hulanda | E trayecto aki ta ehecuta y monitorea basa riba mijlpaal/resultado intermedio indica pa tumado di encargo den Plan di Accion.

## Slide 9
Medida (mira Pakete di Pais) | Medida | Actividad di elaboracion | Actividad di elaboracion | Resultado di obhetivo premira | Momento di meta | Actor | Splicacion
B.5 | A base di un investigacion tocante condicion laboral primario, secundario y terciario (incluyendo tarifa di overtime, areglo di verlof, compensacion y recargonan, biahe y gasto di biahe, etc.) ta desaroya y implementa proposicion pa medida di austeridad. | B.5.3 | Pa añadi na e investigacion comparativo di e condicionnan di empleo primario, secundario y terciario, ta efectua un estudio benchmark den cua ta compara e condicionnan di empleo di sector (semi)-publico cu sector priva. | 7. Reaccion di maneho fiha pa gobierno. | No ta conoci ainda | Aruba | E raportahe a ser entrega. Actualmente coordinacion ta tuma lugar tocante finalisacion.
 |  |  |  | 8. No ta conoci ainda. | No ta conoci ainda | Aruba + Hulanda | Siguiente accion ta determina basa riba e rapport di investigacion y reaccion di maneho.
B.6 | Den cuadro di un inzet optimal di personal, ta investiga formacion, ocupacion y presencia real y capacidad di esfuerso di e empleado di gobierno y organizacion gubernamental. Si en caso empleado ta ricibi salario inhustamente, dependiendo di e situacion, medida ta ser tuma (entre otro, interupcion di salario, trayecto di kitamento). | B.6.2 | Investiga cuadro huridico. | 9. Ehecucion di fase 1 di Plan di Accion pa conducta no-integro finalisa. | 30 di juni 2023 | Aruba | Ta trata di medida cu ta tuma pa conducta no integro. E deadline ta cambia en conexion cu introduccion di maneho di prestacion.
 |  |  |  | 10. Ehecucion di Fase 2 di Plan di Accion pa conducta no-integro finalisa. | 15 di januari 2024 | Aruba | Mira splicacion na B.6.2.9.
 |  |  |  | 12. Ehecucion fase 2 di Plan di Accion test di ubicacion finalisa. | 15 di januari 2024 | Aruba | Ta trata di establece un ubicacion di prueba prome cu ubicacion final den un funcion mas halto.
 |  |  |  | 14. Plan di Accion reintegracion dificil di no-activo, fase 2, finalisa. | 15 di januari 2024 | Aruba | Fase 2 ta trata di: pasa door di trayecto di reintegracion pa ubicacion interno (den gobierno), pasa door di trayecto di reintegracion pa ubicacion externo (pafor di gobierno) si no ta posibel internamente.
B.7 | Ta desaroya un accion dirigi riba reduccion y maneha gasto di contact inhuur externo. | B.7.1 | Inventarisacion di tamaño di inhuur externo. | 3. No ta conoci ainda. | No ta conoci ainda | No ta conoci ainda | 
B.8 | A base di un screening di funcion door di Departamento di Recurso Humano (maneho, conseho di DRH, gobierno y instrumentario), ta desaroya y implementa proposicion pa mehoracion. | B.8.1 | Investigacion tocante funcion di DRH. | 8. Concepto di strategia di HR pa discusion oficialmente prepara. | 31 di juli 2023 | Aruba | Esaki ta un di e recomendacionnan for di e rapport di screening di funcion di HR (B.8.1.5). E actividad aki ta depende tambe di e decision di gobierno relaciona cu envolvimento di stakeholders.
 |  |  |  | 9. Concepto di maneho pa seleccion y reclutacion di entrada fiha pa gobierno. | 30 di juni 2023 | Aruba | Esaki ta un di e recomendacionnan for di e rapport di screening di funcion di HR (B.8.1.5). E deadline ta cambia pa Q2 pa motibo di capacidad necesario inespera pa introduccion di maneho di prestacion. E actividad aki ta depende tambe di e decision di gobierno relaciona cu e conseho di DRH tocante envolvimento di stakeholders.
 |  |  |  | 10. Maneho pa seleccion y reclutacion di entrada fiha pa gobierno. | 15 di september 2023 | Aruba | E concepto a ser entrega despues di e planificacion y mester ser discuti cu stakeholders concerni, cu consecuencia cu e fecha pa gobierno fiha ta cambia.

## Slide 10
Medida (mira Pakete di Pais) | Medida | Actividad di elaboracion | Actividad di elaboracion | Resultado di obhetivo premira | Momento di meta | Actor | Splicacion
B.9 | A base di investigacion existente y/of adicional ta desaroya maneho strategico di personal. Bou di esaki ta compronde den tur caso: - planificacion strategico di personal den relacion cu resultado di e screening bou di B.4; - introduccion di un sistema di maneho di prestacion den aparato publico; - limita e influencia politico den asunto di personal. | B.9.1 | Analisis con por modernisa maneho di personal strategicamente. | 11. Investigacion tocante opcion relaciona cu introduccion di programa di liderazgo finalisa. | Q3 2023 | Aruba + Hulanda | 
 |  | B.9.2 | Implementa ciclo-P cu maneho di prestación. | 2. Drenta na vigor ciclo-P cu consecuencia legal. | 1e di januari 2024 | Aruba | Riba 1e di januari 2023 maneho di prestacion a drenta na vigor. A dicidi cu solamente for di 2024 lo tin consecuencia legal conecta na esaki.
 |  |  |  | 4. Monitor basa riba KPI, prome raportahe cla. | 29 di september 2023 | Aruba | Esaki ta trata un di prome raportahe, caminda no tur KPI lo ser midi, danki na e cambio di deadline di B.9.2.2. Midimento completo lo ta posibel despues di 1e di januari 2024.
B.10 | A base di investigacion existente y/of adicional, duna mas bista di e necesidad- y gastonan relaciona cu vivienda, y ta studia e posibilidadnan di reduccion di gasto y mehoracion y, si ta presente, ehecuta nan. E obhetivo ta un reduccion di gasto di 20 % den 5 aña (presupuesto 2020 como punto di referencia) incorpora den presupuesto di 2025. | B.10.0 | Esaki ta pasa pa un siguiente agenda di ehecucion. |  |  |  | 
B.11 | Den e contexto di un gobierno eficiente, lo studia e posibilidadnan di un area gubernamental y servicio publico digital. A base di un investigacion, lo elabora y implementa e proposicionnan. | B.11.2 | Digitalisacion servicio di gobierno. | 4. Quick scan ehecuta pa plan di accion di E-government. | 30 di september 2023 | Aruba + Hulanda | Pa facilita implementacion di e vision/Roadmap di E-Gov, TWO AUA y TWO NL ta explora con via Pakete di Pais por duna sosten na crea y ehecuta un plan di accion. Un Quick scan lo ser ehecuta relaciona cu esaki. Aki un partido externo ta duna sosten. E scan ta mustra kico e situacion actual ta relaciona cu realisacion di e vision di E-Gov. E deadline anterior tabata Q2 2023 y tabata trata di un enfoke diferente mas skerpi door di bista amplio progresivo.
 |  |  |  | 5. Quick Scan fiha pa gobierno. | 31 di october 2023 |  | 

## Slide 11: Tema C: Impuesto
diseño di un sistema di impuesto robusto cu un base amplio, cu ta contribui na un distribucion (mas) husto di entrada, stimulacion di economia, ehecutabilidad y control di parti di Servicio di Impuesto;
realisacion di servicio di impuesto ekipa adecuadamente.
Obhetivo
Medida (mira Pakete di Pais) | Medida | Actividad di elaboracion | Actividad di elaboracion | Resultado di obhetivo premira | Momento di meta | Actor | Splicacion
C.1 | Pa aumenta entrada y pa haci e sistema mas robusto y mas senciyo, lo realisa un screening integral di e sistema fiscal, incluyendo inkomstenbelasting. Lo tene e siguiente proposicionnan na cuenta: - ampliacion di base di impuesto, pasando di impuesto directo pa indirecto y introduciendo VAT/BTW di 12,5 por ciento, conforme proposicion di Fiscal Affairs Department (FAD) di IMF of ABB conforme sistema fiscal di Caribe Hulandes. - medida destina pa reduci gasto di impuesto substancialmente y contribucion/transferencia na tercera parti. - limita interferencia di gobierno/autoridad discrecional tanto di ambtenaar como di gobernante (p.l.t. deduccion/aftrekpost, ‘tax holidays’). A base di e screening y conseho, lo elabora y implementa e proposicionnan. Lo tene cuenta cu e normanan internacional di entre otro OECD. | C.1.2 | Implementacion sistema fiscal nobo. | 5. Hiba combersacion exploratorio tocante eventual desaroyo adicional di e sistema fiscal di Aruba. | Q1 2024 | Aruba + Hulanda | Lo evalua si cambio adicional den e leynan fiscal actual ta necesario, tambe den luz di e reformanan impactante cu a tuma luga 1e di januari 2023. Tambe ta considera influencia di esaki riba e stakeholders, incluyendo grado practico di e medidanan.
C.4 | A base di e investigacion existente y/of adicional, ta determina si y con por optimalisa y modernisa Servicio di Impuesto di tal manera cu cobramento di impuesto por tuma luga di manera eficas y eficiente. A base di proposicion tumamento di decision y ehecucion ta tuma luga. Implementacion y tumamento di decision ta tuma luga a base di sugerencia. | C.4.1 | Optimalisacion y modernisacion di Servicio di Impuesto. | 6. Reporte cada kwartaal. | 20 di juli, 20 di october 2023, 31 di januari 2024 | Aruba | E raportahenan aki ta forma input pa e discusion tocante e progreso.
 |  |  |  | 9. Reclutacion y seleccion di ekipo di sosten a cuminsa pa logra remedia retraso den maneho di bezwaar. | Q3 2023 | Aruba | 
C.5 | Ta cera un Areglo di Impuesto entre Hulanda y Aruba riba e mesun liña cu e condicionnan minimo di Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) unda ta paga tino e.o. riba preveni posibel transferencia di ganashi. | C.5.1 | Introduccion di regulacion di impuesto. | 2. Tratamento den Conseho di Minister di Reino. | No ta conoci ainda | Aruba + Hulanda | Basa riba conseho di Raad van Advies di Aruba tocante concepto di texto di ley, lo tin un discusion tocante posibel consecuencia di presupuesto. Dependiendo di e resultadonan di esaki, lo determina siguiente trayecto.
 |  |  |  | 3. Introduccion Regulacion di Impuesto/Belastingregeling (BRNA). | No ta conoci ainda |  | Vid C.5.1.2.

## Slide 12: Tema D: Sector financiero
realisa un sector financiero stabiel cu por desempeña un bon papel pa e sosten di e economia real;
realisa un forma adecuado di regulacion di sector financiero, caminda cu ta supervisa cumplimento adecuadamente;
realisa un supervisor cu ta actua na tempo y decisivamente ora ta trata problema di accion financiero.
Obhetivo
Medida (mira Pakete di Pais) | Medida | Actividad di elaboracion | Actividad di elaboracion | Resultado di obhetivo premira | Momento di meta | Actor | Splicacion
D.3 | Ta haci un investigacion tocante e costonan social di e propio moneda versus dolarisacion di parti di un entidad externo independiente. Decision riba structura monetario deseabel. A base di e resultadonan di e investigacion lo determina y implementa e medidanan. | D.3.1 |  |  |  |  | Pa awor no lo ser tuma den consideracion.
D.4 | Modernisacion di e deficiencianan conoci den ley y regulacion ta tuma luga, en todo caso introduccion Sistema Garantia di Deposito DGS y modernisacion di e marco di resolucion. Mester adapta e overzicht di cua legislacion, sigui pa adaptacion di formacion di decision y implementacion di ley. | D.4.1 | Ahuste di DGS y legislacion relaciona cu combatimento di labamento di placa y combatimento di terorismo. | 5. Fihamento di landsbesluit DGS. | 1e di januari 2024 | Aruba | Estudio adicional cu a ehecuta riba conseho di DNB a trece claridad riba e adaptacionnan necesario di e landsbesluit y otro legislacion (Ltk y/of Faillissementsverordening).
 |  |  |  | 6. landsbesluit DGS ta drenta na vigor. | 1e di januari 2025 | Aruba | Ta spera cu, despues di fihamento di landsbesluit DGS (D.4.1.5), ainda lo ta tuma mas o menos un aña pa organisacion/ implementacion di DGS. Esaki ta inclui aspecto manera personal, procedura, comunicacion y lantamento di e fundacion.
 |  | D.4.2 | Adaptacion di demas ley conforme calendario legislativo (wetgevingskalender). | 4. Regulacion ministerial Consumentencrediet anuncia. | 1e di october 2023 | Aruba | Un estudio tocante e implicacionnan di introducion di un tarifa maximo pa credito lo finalisa na juli. Tambe ta trahando riba e adaptacion/extension di e regulacion ministerial, basa riba inzicht progresivo. Un di e aspectonan importante ta e tarifa maximo pa credito.
 |  |  |  | 5. Regulacion ministerial pa Consumentencrediet na vigor. | 1e di januari 2025 | Aruba | Despues di anuncio di regulacion ministerial (D.4.2.4), ainda tin varios landsbesluit cu mester ser prepara y richtlijn cu mester formula. Tambe lo mester guia organisacion/implementacion, incluyendo organisacion di e personal necesario.
 |  |  |  | 6. Fihamento di e siguiente pasonan. | No ta conoci ainda | Aruba | 

## Slide 13: Tema E: Reforma economico
realisa un economia dinamico y resiliente;
realisa un sistema di siguridad social solido y pagabel cu ta pone incentivo na e luga corecto.
Obhetivo
Medida (mira Pakete di Pais) | Medida | Actividad di elaboracion | Actividad di elaboracion | Resultado di obhetivo premira | Momento di meta | Actor | Splicacion
E.1 | Lo realisa un analisis integral di maneho actual di mercado laboral, ley y regulacion ta ser ehecuta a base di cua ta actualisa y modernisa e mercado laboral. Den e analisis ta inclui medida manera reduccion di ora di trabou, trabou part-time , contract temporal, suavisacion ley di kitamento di trabou, eliminacion di obstaculo pa contrata trahado stranhero, empleo ilegal y lucha contra desempleo hubenil. A base di e analisis, ta desaroya y implementa proposicion. | E.1.1 | Analisis di maneho actual di mercado laboral y ley y regulacion. | 11. Implementacion di Plan diAccion Bijstand fiha pa gobierno. | 15 di december 2023 | Aruba + Hulanda | E Plan di Accion aki ta un di e siguiente accionnan di e decision di principio gubernamental tocante maneho di mercado laboral y sistema social. Den e Plan di Accion aki, entre otro, lo ser trata fase di e proposicionnan di reforma pa modernisa y fortifica Bijstand. E gastonan y beneficionan spera (pa loke por ser calcula) lo ser inclui den e Plan di Accion aki, y e dependencianan mutuo entre e temanan. Tambe atencion lo ta duna na guia di e agenda di reforma y envolvimento di partner social.
 |  |  |  | 12. Implementacion di Plan di Accion Handhaving fiha gubernamentalmente. | 15 di december 2023 | Aruba + Hulanda | E Plan di Accion aki ta un di e siguiente accionnan di e decision di principio gubernamental tocante maneho di mercado laboral y sistema social. Den e Plan di Accion aki, entre otro, lo ser trata cua inversion y instrumento ta necesario pa fortifica y mehora e maneho/supervision riba mercado laboral y sistema di seguridad social.
 |  |  |  | 13. Implementacion di Plan di Accion Pa Desaroyo DPL fiha oficialmente. | 15 di december 2023 | Aruba + Hulanda | E Plan di Accion aki ta un di e siguiente accionnan di e desicionnan di principio gubernamental tocante maneho di mercado laboral y sistema social. E Plan di Accion aki ta tira un bista mas profundo riba e re-activacion di e servicio di reintegracion di DPL y cua supply ta necesario incluyendo optimalisacion di proceso di trabou.
 |  |  |  | 14. Implementacion di Plan di Accion maneho di mercado laboral fiha oficialmente. | 15 di december 2023 | Aruba + Hulanda | E Plan di Accion aki ta un di e siguiente accionnan di e decision di principio gubernamental tocante maneho di mercado laboral y sistema social. E Plan di Accion aki ta tira un bista mas profundo riba fasering di e proposicionnan di reforma pa modernisa y fortifica e sistema di seguridad social y flexibilisacion di mercado laboral.
 |  |  |  | 15. Manager di programa E.1 - E.4 nombra. | 29 di september 2023 | Aruba + Hulanda | Mirando e embergadura y impacto di e pakete di reforma pa mercado laboral y seguridad social, un manager di programa ta nombra pa duna sosten na e proceso di implementacion.
 |  |  |  | 16. Inzicht sourcing trayecto di legislacion. | 1 di september 2023 | Hulanda + Aruba | Pa e plannan di implementacion, ta analisa pa cua momento y via cua caminda por atrae hurista di legislacion.
E.2 | Ta combati economia informal y e trabou ilegal. A base di e investigacion riba e tamaño di e economia informal, lo desaroya y implementa proposicion. | E.2.1 |  |  |  |  | Siguiente pasonan ta determina tambe a base di e resultadonan E3.

## Slide 14
Medida (mira Pakete di Pais) | Medida | Actividad di elaboracion | Actividad di elaboracion | Resultado di obhetivo premira | Momento di meta | Actor | Splicacion
E.3 | Ta logra cu e sistema di seguridad social lo tin un funcion di activacion, cu e incentivonan adecuado, percurando na mes momento pa un red social adecuado. A base di investigacion existente y/of adicional, lo desaroya y implementa proposicion. Mira hunto cu e medidanan tocante reforma di e mercado laboral. | E.3.1 | Investigacion tocante empleo ilegal di trahado stranhero. | 8. Implementacion di quickwins di Plan di Accion di varios años. | 15 di juni 2023 |  | Un cantidad di quick wins no a inicia sperando riba introduccion di e buki di admision nobo 2023, e quick wins ta inclui actualisacion di maneho di admision y integracion. Pa 15 di juni, tur quick wins mester ta realisa.
 |  | E.3.2 | Desaroyo acercamento di trahamento ilegal di trahado stranhero. | 1. Modelo di pronostico realisa pa e necesidad di trahado riba mercado laboral. | Q2 2024 | Aruba | 
 |  |  |  | 2. Plan di accion pa implementacion di recomendacion resultando for di estudio di garantisado pa trahado stranhero fiha oficialmente. | Q4 2023 | Aruba + Hulanda | 
 |  |  |  | 3. Limpiesa di data a ser inicia riba databank Labora. | Q3 2023 | Aruba | 
E.4 | Ta logra cu e sistema di seguridad social lo tin un funcion di activacion, cu e incentivonan adecuado, percurando na mes momento pa un red social adecuado. A base di investigacion existente y/of adicional, lo desaroya y implementa proposicion. Mira hunto cu e medidanan tocante reforma di e mercado laboral. | E.4.2 | Estudio tocante sistema di siguridad social. | 2. Roadmap E.1-E.4 fiha gubernamental. | 15 di februari 2024 | Aruba + Hulanda | Basa riba e decision di principio gubernamental y plan di accion, den e lunanan benidero lo traha un strategia di termino largo pa e numbernan E abou, loke ta ser inclui den e roadmap.
 |  |  |  | 3. Roadmap E.1-E.4 fiha gubernamentalmente. | No ta conoci ainda | Aruba | Fihamento gubernamental di Roadmap lo ser haci, pa motibo di e relacion entre nan, paralelamente cu fihamento gubernamental di un plan di programa pa proposicion di reforma. Na e momento aki ainda no ta cla riba ki momento esaki por ta posibel. Tanto elaboracion di e varios Plan di Accion nan di implementacion como desaroyo oficial di Roadmap lo duna direccion na esaki.
E.5 | Aruba ta hisa edad di pensioen na 66 aña (na 2025), a menos cu investigacion independiente demostra cu un aumento di e edad di pensioen na 66 aña den 2025 no ta realistico y tin proposicion alternativo cu e mesun efecto presupuestario. Un instituto economico independiente (apunta pa COHO den consulta cu pais) ta trece na bista kico ta e efectonan presupuestario structural pa posibilidad di pago di pensioen y seguridad social si edad di pensioen ta hisa na 66 aña den 2025 y ta incrementa ainda mas mediante e acoplacion cu proyeccion di bida y sigui conta e proposicionnan alternativo. Ta presenta e resultadonan na Aruba y Hulanda, despues di cual den consulta ta discuti con ta duna contenido na e resultadonan di e investigacion. | E.5.0 | Esaki ta pasa pa un siguiente agenda di ehecucion. |  |  |  | 

## Slide 15
Medida (mira Pakete di Pais) | Medida | Actividad di elaboracion | Actividad di elaboracion | Resultado di obhetivo premira | Momento di meta | Actor | Splicacion
E.6 | Lo promove clima di inversion y empresaria. Entre otro, ta importante cu ta optimalisa e sistema di permiso, ta reduci gasto di haci negoshi y ta elimina burocracia (red tape). A base di screening integral di (e.o.) ley y regulacion di ley, lo desaroya y implementa proposicion.A base di e screening y conseho, lo elabora y implementa e proposicionnan. | E.6.2 | Mira medida. | 3. Simplificacion habrimento di cuenta bancario realisa. | No ta conoci ainda | No ta conoci ainda | CBA y ABA ta tuma e accion aki den consulta. Realisacion ta sinta for di area di influencia directo di gobierno di Aruba. P’esey, ainda no ta inclui ningun fecha aki. Cada kwartaal lo informa tocante progreso. E ley concepto y e memorie van toelichting ta presenta na Minister di Asunto Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel na Q1 di 2023 pa CBA (Centrale Bank van Aruba).
 |  |  |  | 5. Rapport di progreso di AFTA (Aruba Fair Trade Authority). | 15 di september 2023 | Aruba | Trabou ta tuma luga pa e fundacion di AFTA. Entre otro, lo tin atencion pa e organisacion administrativo, control interno pa e procesonan, aspecto di HRM, actualisacion necesario di reglamento di concurencia, facilidad y nombramento di miembro di directiva.
 |  |  |  | 6. AFTA operacional. | 1e di november 2023 | Aruba | Pa motibo di un retraso den e proceso di reclutamento y seleccion di miembro di directiva, director y personal di AFTA (autoridad di concurensia di Aruba), e deadline ta ser pospone un luna.
 |  |  |  | 7. Acelera y mehora Plan di Accion, decisionnan di permiso fiha gubernamentalmente. | 30 di juli 2023 | Aruba | E Plan di Accion lo ser fiha gubernamentalmente mas despues cu a planifica, pasobra ainda mester yega na conenso entre Aruba y TWO tocante e plan di accion, cu ta ser completa awor pa Aruba a base di feedback. Esaki lo ta cla pa 30 di juli segun espectativa.
 |  |  |  | 9. Roadmap concepto fiha oficialmente. | No ta conoci ainda | Aruba + Hulanda | Na september lo tin un discusion oficial tocante cua accion adicional por ser considera den cuadro di Pakete di Pais. Dependiendo di esey, lo determina siguiente accion.
E.7 | Desaroyo y implementacion di maneho di tereno y orden di maneho di espacio. | E.7.3 | Revision gubernamental di cobransa y regla asuntonan huridico. | 4. Ahuste di metodo nobo di cobransa. |  | Aruba | Lo ser inclui den e screening niet-belastingmiddelen bou di actividad A.1.5.2.
 |  |  |  | 5. Organisa un forma nobo di maneha e asuntonan huridico. | No ta conoci ainda | Aruba | Decision definitivo tocante caso huridico lo ta tuma luga ora tin mas claridad di organisacion di proceso di cobra, mira E.7.3.1.

## Slide 16: Tema F: Cuido
maneha y tene COVID-19 manehabel;
garantisa continuidad di cuido urgente;
organisacion eficiente di cuido y realisacion di un sistema di salud solido y pagabel.
Obhetivo
Medida (mira Pakete di Pais) | Medida | Actividad di elaboracion | Actividad di elaboracion | Resultado di obhetivo premira | Momento di meta | Actor | Splicacion
F.1 | Pa maneha y tene COVID-19 manehabel, ta implementa conseho di OMT Cariben (24 di april 2020 y 3 di juni 2020), incluyendo en todo caso e siguiente medidanan: - mantene e capacidad di IC disponibel; - fortalece servicio di salud publico (e.o. en conexion cu investigacion di fuente y contacto); - mantene den stock suficiente ekipo di proteccion personal (PBM); - aumenta y mantene e capacidad di test na nivel; - introduci e sindrome di vigilancia; - garantisa capacidad suficiente di air-ambulance; - compra di vacuna contra COVID -19 y implementacion di programa di vacunacion (for di momento cu vacuna ta disponibel). | F.1.1 | Continuo. |  |  |  | 
F.2 | Den cuadro di eficacia, ta trece na bista y reduci duplicacion innecesario den ofrecemento di cuido di e diferente hospitalnan y otro ineficiencia, mediante desaroyo y ehecucion di plan di colaboracion entre hospital regional di teritorio Caribense di Reino y ta cera acuerdo gubernamental cu den tur caso ta inclui: - reduci cantidad di envio medico pa pais terciario mediante ampliacion di oferta di cuido den teritorio Caribense di Reino (cuido specialisa superior); - compra conhunto di medicamento, recurso, material y aparato; - capacitacion regional y planificacion di capacidad di personal di cuido (reduccion di gasto di capacitacion mediante reduccion di formacion den extranheria); - reorganisa cuido di laboratorio y reduccion di cantidad di laboratorio; - specialista medico cu ta ofrece cuido sigura den servicio paga di hospital (sterfhuisconstructie); - fortalece e colaboracion di cuido primario y cuido secundario; - re-calcula forma di financiamento y tarifa di cuido secundario hunto cu seguro di cuido y Nederlandse zorgautoriteit (Autoridad di cuido Hulandes). | F.2.2 | Proposicion pa traha hunto (Dutch Caribbean Hospital Alliance (DCHA) + Samenwerkende Zorgverzekeraars CAS-BES (SZV)) lo stel op un programa di exigencia riba cua un inventarisacion (basa riba calidad y gasto) di tarifa di e hospitalnan y instancia di cuido afilia na DCHA na otro destinacion (Colombia, Republica Dominicana, Hulanda) lo ta basa. | 2. Cumienso di procedura destaho pa estudio comparativo di tarifa di hospital afilia na DCHA pa envio medico interinsular. |  | DCHA/SZV/TWO | Implementacion di e medida aki ta tuma luga bou di guia di vierlandenoverleg. Por lo tanto e medida ta keda elimina for di e Agenda di Ehecucion.
 |  |  |  | 3. Bista detaya den oferta di cuido di hospital afilia na DCHA y hospital den region y e gastonan (comparativo) di esaki. |  | DCHA/SZV/TWO | Implementacion di e medida aki ta tuma luga bou di guia di vierlandenoverleg. Por lo tanto e medida ta keda elimina for di e Agenda di Ehecucion.
 |  |  |  | 4. Formulacion di un plan di accion segun resultado di investigacion. |  | DCHA/SZV/TWO | Implementacion di e medida aki ta tuma luga bou di guia di vierlandenoverleg. Por lo tanto e medida ta keda elimina for di e Agenda di Ehecucion.

## Slide 17
Medida (mira Pakete di Pais) | Medida | Actividad di elaboracion | Actividad di elaboracion | Resultado di obhetivo premira | Momento di meta | Actor | Splicacion
F.3 | A base di investigacion existente y/of adicional tocante eficacia (incluyendo financiamento) y eficacia di cuido y resultado di medida F.2, lo desaroya y implementa proposicion. Por pensa riba recalculacion di e pakete di seguro y implementacion di pago propio. | F.3.2 | Fortificacion di cuido first line. | 4. protocol di cooperacion pa intercambio di conocemento entre HAVA y ACIA fiha. | 29 di september 2023 |  | Den lugar di un protocol, a scoge pa traha protocol separa pa cada bista di enfermedad, awor ta trahando riba seis protocol. P’esey, e fecha a cambia.
 |  |  |  | 8. Ampliacion di formacion pa dokter di cas pa Arubig a start. | 29 di september 2023 |  | 
 |  | F.3.3 | Prevension. | 1. Evaluacion di trayecto di prevension finalisa. | 29 di september 2023 | Aruba | Na fin di 2022 a cuminsa un cantidad di trayecto di prevension, cu lo ser evalua despues di cumplimento.
 |  | F.3.4 | Adaptacion di pakete di seguro. | 1. Nota inicial Adaptacion di Landsverordening Algemene Ziektekosten Verzekering fiha pa gobierno. | 29 di december 2023 | Aruba | Evaluacion di e legislacion a inicia, pero mientrastanto a cambia e scope di e encargo. Como consecuencia di diferente desaroyo, incluso principalmente tambe e plannan pa un acuerdo di cuido y e cuadro financiero plurianual, a tuma decision pa reanuda e evaluacion inicial. Den esaki tambe lo inclui resultado di e acuerdo y lo traha un time-line nobo. Ta spera cu e evaluacion por tuma luga den di 4 kwartaal.
 |  |  |  | 2. Evaluacion di Wet Versobering Positieve Lijst Geneesmiddelen finalisa. | 30 di juni 2023 | Aruba | Wet Versobering Positieve Lijst Geneesmiddelen, cu a drenta na vigor dia 1e di october 2022, lo ser evalua. Lo evalua si e lista tin mester di ahuste.
 |  | F.3.5 | Bahamento di gasto di laboratorio. | 2. Racionalisacion di tarifa di test di laboratorio a drenta na vigor. | No ta conoci ainda | Aruba | Pasobra tin un procedura legal, ta pospone e fecha di drenta na vigor.
 |  | F.3.6 | Intercambio di informacion y conocemento entre proveedornan di cuido. | 2. Cumienso investigacion DATA pa inventario di necesidad. | 29 di september 2023 | Aruba | E accion aki ta bini den luga di 3.6.1. Pasobra a resulta cu tin diferente proyecto/inventarisacion tocante intercambio di informacion riba diferente area, ta evalua prome cu tur cos e manera di intercambio di dato. Entre otro, ta wak e rijkswet persoonsgegevens cu ta den elaboracion, aspecto financiero y viabilidad practico y ta envolve uzuario y stakeholders envolvi.

## Slide 18
Medida (mira Pakete di Pais) | Medida | Actividad di elaboracion | Actividad di elaboracion | Resultado di obhetivo premira | Momento di meta | Actor | Splicacion
F.3 | Continuacion. | F.3.7 | Bahamento di gasto di cuido farmaseutico. | 3. Landsbesluit Verpakte Geneesmiddelen na vigor. | Q3 2023 | Aruba | Ta sigui F.3.7.2. E fecha ta suheto na tratamento puntual door di RvA, Conseho di Ministronan y Gobernador.
 |  | F.3.8 | Uzo efectivo di specialista medico. | 2. A determina proximo accion basa riba evaluacion di structura di trabou. | 29 di september 2023 | Aruba | Ta continuacion di evaluacion di functiehuis. Entre otro, ta evalua e posibilidad pa traha un planning nacional di manpower.
 |  | F.3.9 | Mehoracion di infrastructura, inrichting y organisacion di cuido di hospital. | 1. Traha plan di cooperacion entre hospital HOH y Imsan. | 31 di december 2023 | Aruba | Ta continuacion di e actividad cumpleta den Q4 2022 (documento di cooperacion fiha entre HOH y Imsan, cu meta mas eficiencia pa medio di colaboracion).
 |  |  |  | 3. Fusion interno di HOH. | No ta conoci ainda | Aruba | Esaki tin como meta mehora e fusion entre HOH, FSLMA y bloedbank. E fusion aki ta promove eficiencia di e organisacionnan aki. E fusion aki ya a ser anuncia y deposita y ta cumpli cu e planning.
 |  |  |  | 4. Investigacion gasto di energia di HOH. | 29 di september 2023 | Aruba | Pa mantene e desaroyo di gasto di grupo HOH sostenibel, ta importante pa atende gasto di energia como proyecto separa. Basa riba e importancia financiero y e scala grandi di e proyecto aki, y probablemente e asistencia externo necesario, ta inclui esaki como topico den e Roadmap.
 |  | F.3.10 | Fundacion di Kwaliteitsinstituut Zorg. | 1. Ley y regulacion fiha pa gobierno. | 29 di september 2023 | Aruba | Meta di e instituto di calidad ta pa promove calidad di cuido. Pa esaki ta necesario tin un base legal. Mientrastanto e ley ta formula den concepto. Siguiente paso ta tratamento door di RvA, despues ta sigui e trayecto gubernamental. Pa e motibo aki e fecha ta move pa Q3.
 |  | F.3.11 | Segura posibilidad di pago pa cuido. | 1. Calculacion di desaroyo di gasto di cuido pa termino largo y mediano, incluso e efecto di implementacion di roadmap. | 30 di september 2023 | Aruba + Hulanda | E actividad aki ta ser ehecuta bou di guia di AZV, cu sosten di un economista di cuido cu TWO a contrata. E resultadonan tambe ta ser uza pa desaroyo di un plan financiero plurianual. Pa motibo di e cambionan aki, e fecha a cambia.

## Slide 19: Tema G: Educacion
realisa calidad basico di e enseñansa;
realisa bon conexion entre eneseñansa y mercado laboral;
realisa bon fluho entre e sistemanan di enseñansa (sea Hulanda Europeo of no).
Obhetivo
Medida (mira Pakete di Pais) | Medida | Actividad di elaboracion | Actividad di elaboracion | Resultado di obhetivo premira | Momento di meta | Actor | Splicacion
G.1 | Un grupo di experto di e cuatro paisenan/grupo di experto den educacion ta haci un screening di henter sistema di enseñansa, incluyendo tur partido publico y particular concerni. En todo caso lo trece dilanti: - calidad di enseñansa, metodo di enseñansa y recurso; - relacion entre enseñansa y mercado laboral; - fluho entre ko, bo, vo y mbo/havo/wo (sea of no na Hulanda Europeo); - eficiencia y eficacia di financiamento di costo di enseñansa, mitigando e ineficiencianan den e sistema; - fortalecimento di calidad di mehoracion mediante control eficaz mediante entre otro inspeccion; - colaboracion entre e centronan di enseñanza y capacidad di desaroyo den regio (y eventualmente Hulanda Europeo). Den e caso aki lo involucra inspeccion di enseñansa (onderwijsinspecties) di e cuatro paisnan. A base di e resultadonan di e investigacion lo desaroya y implementa medida. | G.1.2 | Sistema di registracion sostenibel di kerngetallen. | 1. Plan di Accion sistema sostenibel di registracion pa kerngetallen fiha gubernamentalmente. | 1 di augustus 2023 | Aruba + Hulanda | Ta trata di un di e accionnan concreto basa riba e recomendacionnan den e informe final di screening den sistema di enseñansa. Pa motibo di coordinacion oficial, e proyecto aki a keda atrasa.
 |  |  |  | 2. Implementacion di sistema sostenibel di registracion di kerngetallen a cuminsa. | 1e di october 2023 |  | Accion, fase y planificacion ta sigui for di Plan di Accion (mira G.1.2.1).
 |  | G.1.3 | Institui un maneho di idioma unifica. | 2. Rapport di progreso di implementacion di maneho di idioma entrega. | 15 di augustus 2023 | Aruba | E aña aki ta tuma e prome pasonan pa implementacion di maneho di idioma. E rapport ta describi progreso di esey. Ademas, e planning di e accionnan a largo plaso ta desaroya mas den cuadro di accion G.1.4.1
 |  | G.1.4 | Time-line otro recomendacion screening Enseñansa. | 2. Matrix di ehecucion recomendacion screening di Enseñansa fiha gubernamentalmente. | 30 di september 2023 | Aruba | A base tambe di e resultadonan di e Vierlandenoverleg na januari 2023, ta haya miho bista di ki manera (enfoke y time-line) ta duna contenido cu stakeholders na ehecucion di diferente recomendacion den e Rapport Final.

## Slide 20: Tema H: Fortalece estado di derecho
contribui na fortalecemento di estado di derecho, door di en todo caso haci esfuerso den fortalece control di frontera, accion contra criminalidad financiero-economico y mehora sistema di detencion.
Obhetivo
Medida (mira Pakete di Pais) | Medida | Actividad di elaboracion | Actividad di elaboracion | Resultado di obhetivo premira | Momento di meta | Actor | Splicacion
H.1 | Na bienestar di stabilidad di orden publico y siguridad, no ta aplica cortamento di gasto te cu otro aviso cu ta limita capacidad di desempeño operativo den e sectornan mas vital di estado di derecho (Polis, Aduana, Landsrecherche, OM, Corte, Wardacosta, Servicio Penitenciario y seguridad). | H.1.1 | Continuo, basa riba e nul-meting entrega dia 29 di januari 2021. |  |  |  | A base di e JVO di Januari 2023, a keda stipula pa sigui papia tocante e cantidad abou di personal cu ta existi den e servicionan na e paisnan Caribense y e desbalanse coherente den e cadena di aplicacion di ley. E discusion aki ta continua den e JVO fin di juni 2023.
H.2 | A base di investigacion existente y/of adicional, ta determina si of con mester reforma sector di wega di placa (fisico y online) y con pa hacie. E obhetivo ta pa aumenta ingreso pa gobierno. A base di e proposicion, ta realisa tumamento di decision y implementacion di esaki. | H.2.1 | Tratamento y implementacion di Landsverordening Toezicht Kansspelen. | 8. Fihamento oficial Plan di Accion KSA incluso Business Case. | 30 di juni 2023 | Aruba + Hulanda | 
 |  |  |  | 9. Establecimento gubernamental incluso Plan di Accion KSA Business Case. | 14 di augustus 2023 | Aruba | E trayecto aki a haya un retraso. Basa riba e Plan di Accion KSA incluso Business Case, a desaroya e plan di ehecucion di KSA, incluso stakeholdermanagement.
 |  |  |  | 11. Establecimento di Plan di Accion Proteccion di Consumido fiha oficialmente. | No ta conoci ainda | Aruba + Hulanda | Segun verwachting investigacion di H.2.12 lo contene informacion relevante pa esaki. KSA lo duna mas contenido como un ZBO despues di su establecimento.
 |  |  |  | 12. Haci Estudio Adiccion na Gamble, Entrega di estudio di adiccion na gamble. | No ta conoci ainda | Aruba | Entre tanto, un peticion a ser pidi na Sociaal Economische Raad pa haci e estudio preliminar aki, traha un inventario y duna conseho riba e topico aki.
 |  |  |  | 13. Agenda di Ehecucion KSA ser estableci oficialmente. | 28 di juli 2023 | Aruba + Hulanda | Cu input di Plan di Accion incl. Business Case por stel op un concepto di plan di implementacion pa forma e KSA, incluso stakeholdermanagement.
 |  |  |  | 14. Implementacion KSA fiha gubernamentalmente. | 31 di augustus 2023 |  | 
 |  |  |  | 15. Documento di maneho basa riba un reglamento ministerial fiha gubernamentalmente. | No ta conoci ainda | Aruba | KSA lo sigui duna contenido como ZBO, tumando na consideracion punto di bista di Gabinete. Punto di bista di gabinete tocante gamble ta keda traha den tranche.
 |  |  |  | 16. Letter of Intent DAC-KSA fiha gubernamentalmente. | No ta conoci ainda | Aruba | Ta trata di un acuerdo di cooperacion desea prome entre Departamentonan di mundo di Casino (DAC) y KSA. KSA lo duna contenido como un ZBO despues di su establecimento.
 |  |  |  | 17. Entrega di investigacion di adiccion na gamble. | No ta conoci ainda |  | Sperando riba conseho di SER (H.2.1.12), e investigacion aki lo/lo no wordo presenta.

## Slide 21
Medida (mira Pakete di Pais) | Medida | Actividad di elaboracion | Actividad di elaboracion | Resultado di obhetivo premira | Momento di meta | Actor | Splicacion
H.9 | E paisnan ta traha hunto pa yega na un nivel harmonisa di proteccion di dato personal den Reino, mediante un Rijkswet. Un plan di accion lo ser desaroya y implementa. | H.9.1 | A base di un plan di accion fiha implementa fase di proyecto. | 6. Capitulo 3 concepto di diseño di ley. | 31 di januari 2024 | Aruba + Hulanda | E di tres capitulo di consensusrijkswet, incluso e Memorie van Toelichting perteneciente, lo ser entrega pa JVO for di januari 2024 pa e dunado di encargo. Na e ocasion ey, un evaluacion intermedio di ehecucion lo ser presenta tambe na e dunado di encargo cu tin bista riba e di dos capitulo di Rijkswet; unda mester menciona como risico cu Aruba ta cana cu un atraso compara cu e otro paisnan pa loke ta trata legislacion y experencia riba tereno di dato di polis. Esaki por resulta den posibel retraso.
 |  |  |  | 7. Evaluacion di ehecucion di diseño di ley. | No ta conoci ainda |  | 
 |  |  |  | 8. Claridad tocante peticion pa bijstand paisnan. | 15 di augustus 2023 | Hulanda | Den colaboracion cu TWO Nederland, JenV ta pone disponibel e yudansa cu a keda pidi pa e proceso di implementacion di Rijkswet, manera cu e Ministernan di Husticia di e paisnan a pidi riba 14 di december 2022.
H.12 | Ta pone maneho y supervision di fondo di criminalidad na ordo. Aruba y Sint Maarten ta sigui e recomendacionnan di e rapportnan di Raad voor de Rechtshandhaving (Conseho di Aplicacion di e Ley). No mas tarda cu 1 di april 2021, e paisnan a apunta un organisacion independiente pa controla e fondo pa sigui e recomendacionnan y raporta si e fondo ta funciona corectamente. | H.12.2 | Modificacion di Landsverordening Fondo di Lucha Contra Criminalidad (Criminaliteitsbestrjdingsfonds). | 4. Nota di relato di Landsverordening Criminaliteitsfonds (Landsverordening Fondo di Criminalidad) adapta a ser presenta na Staten. | 15 di september 2023 | Aruba | Pa tratamento publico, un nota ta ser presenta na Staten.
 |  | H.12.3 | Modificacion di Landsverordening Fondo di Lucha Contra Criminalidad (Criminaliteitsbestrjdingsfonds). | 1. Informe final di Plan di Accion entrega. | No ta conoci ainda | Aruba | Rapport final ta sigui despues di e tratamento di Landsverordening adapta den Staten.
H.13 | Aruba, cu ayudo di Defensa, lo bin cu un plan di accion prome cu 1 di maart 2021 pa adapta e normanan anticua di reclutamento y pa profesionalisa ARUMIL, incluyendo entre otro ancramento di e posibilidad di pasa di ARUMIL pa e socionan di siguridad nacional. | H.13.2 | Set up posicion huridico moderno pa militarnan profesional Caribense, incluyendo cuadro di ley. | 2. Concepto Landsverordening y landsbesluit tocante posicion huridico di Arumil. | 15 di september 2023 | Aruba + Hulanda | MinDef Hulanda ta entrega un concepto na september.
 |  |  |  | 3. No ta conoci ainda. | No ta conoci ainda | Aruba + Hulanda | Ta trata di proximo accion cu mester ser fiha despues di entrega di nota adapta di lv y lb tocante posicion di Arumil (H.13.2.2).

## Slide 22: Pakete di Pais Aruba
Agenda di Ehecucion 1e di juli – 30 di september 2023