## Blad1
Projectnaam | Reconstructie 't Zwarte Land |  | Opdrachtgever
Opdrachtgever | Gemeente Scherpenzeel |  | Ingenieursbureau
Datum | 2025-06-01 |  | Toetsperiode | [37 empty] | Bouwvak vakantie | [19 empty] | Kerstreces
Versie | 1 |  | Mijlpaal |  | 2025 | [57 empty] | 2026
|  |  | Feestdag | maand | Januari |  |  |  |  | Febrauri |  |  |  |  | Maart |  |  |  |  | April |  |  |  |  | Mei |  |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  |  |  | Augustus |  |  |  |  | September |  |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | December |  |  |  |  | Januari |  |  |  |  | Februari |  |  |  | Maart |  |  |  |  | April |  |  |  |  | Mei |  |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  |  |  | Augustus |  |  |  |  | September |  |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  |  | December
|  |  |  | week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |  | 37 | 38 | 39 | 40 |  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |  | 50 | 51 | 52 | 53
|  | Duur | Begin | Eind | 2024-01-01 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 2024-01-22 | 2024-01-29 |  | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-19 | 2024-02-26 |  | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-29 |  | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-06-30 |  | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-07-28 |  | 2025-08-04 | 2025-08-11 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29 |  | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 |  | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 |  | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 |  | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 |  | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 |  | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 |  | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28
AANBESTEDING |  | 1 dagen
Verstekken opdracht |  | 1 dagen
Algemene voorbereiding / inlezen in documenten | Algemene voorbereiding / inlezen in documenten | 1 dagen
Beoordelen notitie met ontwerpuitgangspunten |  | 1 dagen
Opstellen concept planning |  | 1 dagen
Aanleveren gegevens t.b.v. het startoverleg |  | 1 dagen
Startoverleg (overleg #1), incl. verslaglegging |  | 1 dagen
Definitieve planning vaststellen en rondsturen |  | 1 dagen
Fase 1: Onderzoek |  | 1 dagen
Het naverkenen en inventariseren van de bestaande situatie |  | 1 dagen
Vergunninginventarisatie |  | 1 dagen
Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 en CROW400 |  | 1 dagen
Bureau onderzoek naar archeologie |  | 1 dagen
Bureau onderzoek naar OOO |  | 1 dagen
Onderzoek Natuurwetgeving (Quickscan Flora en Fauna) |  | 1 dagen
Onderzoeken CROW500 (kabels en leidingen) |  | 1 dagen
Tussentijds overleg bespreken onderzoeksresultaten (overleg #2) |  | 1 dagen
Fase 2: Voor Ontwerp |  | 1 dagen
KLIC-melding verrichten en verkregen data vastleggen op tekening |  | 1 dagen
Opstellen van een “knelpunten analyse KLIC” om nader onderzoek CROW500 te bepalen |  | 1 dagen
Opstellen Maatregelenplan conform CROW500 |  | 1 dagen
Naverkenning en inventarisatie bestaande situatie op basis van DTM en AHN |  | 1 dagen
Afwijkingen en bijzonderheden vastleggen in een document |  | 1 dagen
Bepalen V&G-risico's, opstellen V&G-plan ontwerp |  | 1 dagen
Bepalen projectrisico`s, uitvoeren risicoanalyse en vastleggen in Risicomatrix |  | 1 dagen
Opmaken concept Voor Ontwerp |  | 1 dagen
Opstellen ontwerpverantwoording VO-fase |  | 1 dagen
Bepalen hoeveelheden t.b.v. kostenraming |  | 1 dagen
Opstellen kostenraming VO-fase volgens SSK-systematiek |  | 1 dagen
Aanleveren VO-documenten bij opdrachtgever |  | 1 dagen
Toetsperiode VO-documenten opdrachtgever |  | 1 dagen
Bespreken opmerkingen op concept VO-tekeningen (fysiek overleg #3) |  | 1 dagen
Aanpassingen vanuit de toets en het toetsoverleg verwerken in toetsdocument VO |  | 1 dagen
Aanpassingen vanuit de toets en het toetsoverleg verwerken in concept VO-tekeningen en opwerken tot definitief VO-tekeningen |  | 1 dagen
Aanleveren VO-documenten bij opdrachtgever |  | 1 dagen
Definitief VO goedkeuren voor de volgende fase |  | 1 dagen
PROCEDUR VERKEERSBESLUITEN |  | 1 dagen
Voorbereidingswerkzaamheden aannemer |  | 1 dagen
Actualiseren V&G-risico's, opstellen V&G-plan ontwerp |  | 1 dagen
Actualiseren projectrisico`s, actualiseren risicoanalyse en vastleggen in Risicomatrix |  | 1 dagen
Uitwerken van het goedgekeurde Voor Ontwerp tot concept DO-tekeningen conform LIOR |  | 1 dagen
Actualiseren ontwerpverantwoording naar DO-fase |  | 1 dagen
Bepalen hoeveelheden t.b.v. kostenraming |  | 1 dagen
Opstellen kostenraming DO-fase volgens SSK-systematiek |  | 1 dagen
Aanleveren DO-documenten bij opdrachtgever |  | 1 dagen
Toetsperiode DO-documenten opdrachtgever |  | 1 dagen
Bespreken opmerkingen op concept DO-tekeningen (fysiek overleg #4) |  | 1 dagen
Aanpassingen vanuit de toets en het toetsoverleg verwerken in toetsdocument DO |  | 1 dagen
Aanpassingen vanuit de toets en het toetsoverleg verwerken in concept DO-tekeningen en opwerken tot definitief DO-tekeningen |  | 1 dagen
Benodigde vergunningen aanvragen op basis van DO |  | 1 dagen
Aanleveren DO-documenten bij opdrachtgever |  | 1 dagen
Definitief DO goedkeuren voor de volgende fase |  | 1 dagen
Uitvoering rioolreparaties, grondwerk, straatwerk, beton en asfalt |  | 1 dagen
Definitief maken V&G-plan ontwerp | Opstellen V&G-plan ontwerpfase | 1 dagen
Definitief maken van het risicodossier | Actualiseren van het risicodossier | 1 dagen
Uitwerken van het goedgekeurde Definitief Ontwerp tot concept bestekstekeningen conform LIOR | Uitwerken van het goedgekeurde definitief ontwerp tot concept bestekstekeningen conform STOV-Flevoland. | 1 dagen
Opstellen concept RAW-bestek incl. bijlagen | Opstellen concept RAW-bestek incl. hoeveelheden bepalen | 1 dagen
Bepalen hoeveelheden t.b.v. kostenraming |  | 1 dagen
Opstellen besteksraming volgens de SSK-systematiek | Opstellen SSK-besteksraming | 1 dagen
Aanleveren besteks-documenten bij opdrachtgever |  | 1 dagen
Toetsperiode bestek en bestekstekeningen door opdrachtgever |  | 1 dagen
Bespreken opmerkingen op concept betsek en bestekstekeningen (fysiek overleg #5) |  | 1 dagen
Aanpassingen vanuit de toets en het toetsoverleg verwerken in toetsdocument bestek en bestekstekeningen |  | 1 dagen
Aanpassingen vanuit de toets en het toetsoverleg verwerken in concept bestek en -tekeningen en opwerken tot definitief bestek en -tekeningen |  | 1 dagen
Aanleveren van definitief bestek, incl. bestekstekeningen en bijlagen | Opmerkingen op het concept bestek uitwerken naar een definitief bestek, incl. besteksontwerp | 1 dagen
Definitief bestek en bestekstekeningen goedkeuren voor de volgende fase |  | 1 dagen
Uitvoering beplanting en bomen |  | 1 dagen
Opstellen aanbestedingsleidraad |  | 1 dagen
Registreren van bestek door opdrachtgever |  | 1 dagen
Publiceren stukken (door opdrachtgver) |  | 1 dagen
Aannemers bekijken stukken |  | 1 dagen
Inlichtingen (stellen van vragen) |  | 1 dagen
Opstellen Nota van Inlichtingen |  | 1 dagen
Opstellen werkbestek |  | 1 dagen
Verstrekken nota van inlichtingen |  | 1 dagen
Ontvangst inschrijvingen |  | 1 dagen
Beoordeling inschrijvingen |  | 1 dagen
Voorlopige gunning |  | 1 dagen
Bezwarentermijn 10 dagen |  | 1 dagen
Definitieve gunning |  | 1 dagen
Onderhoudstermijn / nazorg straatwerk, beton en asfalt |  | 1 dagen
Start uitvoering |  | 1 dagen
Oplevering uitvoering |  | 1 dagen
Onderhoudstermijn / nazorg beplanting en bomen |  | 1 dagen
1 dagen