## Planning 1
Project: | Herinrichting Duinweg Zoutelande
Opdrachtgever: | Gemeente Veere
Datum:
Fase: | 2
jaar
|  |  |  | maand | [14 empty] | Januari | [21 empty] | Februari | [27 empty] | Maart | [30 empty] | April | [29 empty] | Mei | [30 empty] | Juni | [29 empty] | Juli | [30 empty] | Augustus | [30 empty] | September | [29 empty] | Oktober | [30 empty] | November | [29 empty] | December | [30 empty] | Januari | [58 empty] | Maart | [30 empty] | April | [29 empty] | Mei
|  |  |  | week | 52 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19
|  |  |  | datum | 2021-12-27 | [6 empty] | 2022-01-03 | [6 empty] | 2022-01-10 | [6 empty] | 2022-01-17 | [6 empty] | 2022-01-24 | [6 empty] | 2022-01-31 | [6 empty] | 2022-02-07 | [6 empty] | 2022-02-14 | [6 empty] | 2022-02-21 | [6 empty] | 2022-02-28 | [6 empty] | 2022-03-07 | [6 empty] | 2022-03-14 | [6 empty] | 2022-03-21 | [6 empty] | 2022-03-28 | [6 empty] | 2022-04-04 | [6 empty] | 2022-04-11 | [6 empty] | 2022-04-18 | [6 empty] | 2022-04-25 | [6 empty] | 2022-05-02 | [6 empty] | 2022-05-09 | [6 empty] | 2022-05-16 | [6 empty] | 2022-05-23 | [6 empty] | 2022-05-30 | [6 empty] | 2022-06-06 | [6 empty] | 2022-06-13 | [6 empty] | 2022-06-20 | [6 empty] | 2022-06-27 | [6 empty] | 2022-07-04 | [6 empty] | 2022-07-11 | [6 empty] | 2022-07-18 | [6 empty] | 2022-07-25 | [6 empty] | 2022-08-01 | [6 empty] | 2022-08-08 | [6 empty] | 2022-08-15 | [6 empty] | 2022-08-22 | [6 empty] | 2022-08-29 | [6 empty] | 2022-09-05 | [6 empty] | 2022-09-12 | [6 empty] | 2022-09-19 | [6 empty] | 2022-09-26 | [6 empty] | 2022-10-03 | [6 empty] | 2022-10-10 | [6 empty] | 2022-10-17 | [6 empty] | 2022-10-24 | [6 empty] | 2022-10-31 | [6 empty] | 2022-11-07 | [6 empty] | 2022-11-14 | [6 empty] | 2022-11-21 | [6 empty] | 2022-11-28 | [6 empty] | 2022-12-05 | [6 empty] | 2022-12-12 | [6 empty] | 2022-12-19 | [6 empty] | 2022-12-26 | [6 empty] | 2023-01-02 | [6 empty] | 2023-01-09 | [6 empty] | 2023-01-16 | [6 empty] | 2023-01-23 | [6 empty] | 2023-01-30 | [6 empty] | 2023-02-06 | [6 empty] | 2023-02-13 | [6 empty] | 2023-02-20 | [6 empty] | 2023-02-27 | [6 empty] | 2023-03-06 | [6 empty] | 2023-03-13 | [6 empty] | 2023-03-20 | [6 empty] | 2023-03-27 | [6 empty] | 2023-04-03 | [6 empty] | 2023-04-10 | [6 empty] | 2023-04-17 | [6 empty] | 2023-04-24 | [6 empty] | 2023-05-01 | [6 empty] | 2023-05-08
|  |  |  | dag | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon
Bestekspostnummer | Omschrijving | Eenheid/hoeveelheid | Duur | Opmerking
Nutwerk
1 | VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN | [318 empty] | KWS Infra
11 | DEPOT
110010 | Toepassen materiaaldepot
110020 | Toepassen gronddepot
12 | BEREIKBAARHEID
1201 | Openbare ruimte
120140 | Opstellen verkeersplan.
120170 | Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).
VKM - omleiding - afzetting
13 | BEMALINGEN
1301 | Bronbemaling
130110 | Aanbrengen bronbemaling
1302 | Open bemaling
130210 | Aanbrengen open bemaling.
14 | COMMUNICATIE
140010 | Toepassen van een vooraankondiging.
1401 | Communicatie belanghebbenden
140110 | Communicatie omgeving
140120 | Het organiseren en houden van een bewonersinfoavond.
2 | OPBREEKWERKZAAMHEDEN
21 | GROENWERKZAAMHEDEN
210010 | Verwijderen begroeiing (gras) | 7 are
210020 | Verwijderen begroeiing (laagbegroeiing) | 3 are
210030 | Verwijderen begroeiing (bosschage) | 12 are
210040 | Verwijderen begroeiing
210050 | Verwijderen bomen en stobben. | 5 st | Fase 2 Duinweg 65 en Duinweg 99
210060 | Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. | 12 st | Fase 2 - 11 st
22 | INRICHTINGSELEMENTEN
220010 | Verwijderen afvalbak (hergebruik) | 5 st
220020 | Verwijderen zitbank (hergebruik) | 4 st
220030 | Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord | 3 st
220040 | Verwijderen verkeersborden. | 1 st
220050 | Verwijderen palen | 3 st | Fase 2 Noordendolfer
220060 | Verwijderen gemetselde trap | EUR | Fase 1 - Duinweg 44
220070 | Verwijderen stootbanden | 25 st
220080 | Verplaatsen kei | 2 st | Duinweg 123
220090 | Verwijderen verkeersborden (hergebruik) | 2 st
220100 | Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord (hergebruik) | 16 st
23 | ELEMENTENVERHARDINGEN
231 | BETONSTRAATSTENEN
231010 | Opbreken BKK heidepaars | 4233 m2 | Fase 1 - 740 m2 / Fase 2 - 835 m2
231020 | Opbreken BKK grijs | 117 m2 | Fase 2 kruising
231030 | Opbreken BKK markeringsstrek | 19 m2 | markeringsstrek
231040 | Opbreken BKK grijs | 10 m2 | reparatievakken voetpad
231050 | Opbreken molgoot BKK | 135 m1 | Fase 2 kruising
232 | STRAATBAKSTENEN
2321 | Straatbakstenen keiformaat
232110 | Opbreken GKK rood/bruin | 63 m2 | Fase 1 - kruising Randduinhof
2322 | Straatbakstenen dikformaat
232210 | Opbreken GKD rood/bruin | 4 m2
232220 | Opbreken GKD rood/bruin (hergebruik) | 15 m2 | Fase 1 - Duinweg nr 44
2323 | Straatbakstenen waalformaat
232310 | Opbreken GKW rood/bruin | 95 m2 | Inritconstructies-parkeer
232320 | Opbreken GKW rood/bruin (parkeervakscheiding) | 175 m2 | 8 strek parkeer
232330 | Opbreken molgoot GKW | 900 m1 | 7 strek goot
233 | BETONTEGELS
233010 | Opbreken betontegels(300x300 visbek) | 28 m2 | Fase 2 Noorddolfer
233020 | Opbreken betontegels(450x450) | 3 m2 | Fase 2 pad
233030 | Opbreken betontegels(300x300 trottoir) | 29 m2 | Fase 2 Noorddolfer
234 | KANTOPSLUITNGEN
2341 | Opsluitbanden
234110 | Opbreken OB 60x200 | 29 m1
234120 | Opbreken OB 100x200 | 1593 m1 | Fase 1 - 350 m1
234130 | Opbreken OB 200x250 | 7 m1
2342 | Trottoirbanden
234210 | Opbreken TB 130/150x250 | 77 m1
234220 | Opbreken TB 180/200x250 | 36 m1
2343 | Geleidebanden
234310 | Opbreken GB 50/200x250 | 3 st
234320 | Opbreken verloopband | 1 st
24 | ASFALTVERHARDINGEN
241 | OPBREKEN ASFALT
241010 | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt (voetpad) | 318 m2 | Inrit Duinweg 11 Duinweg 113-117A en vandaf Duinweg 125A
241020 | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt (voetpad) | 240 m2 ->120m1 br 2,00 | Fase 1 - Pauwtje -Duinweg 81
242 | FREZEN ASFALT
242010 | Frezen teervrij asfalt. | 137 m2
242020 | Frezen teervrij asfalt (fietspad) | 163 m2
242030 | Frezen teervrij asfalt (reparatievakken) | 25 m2 | reparatievakken voetpad
25 | BETONVERHARDING
250010 | Opbreken ongewapende betonverharding | 30,5 m | Duinweg 44
26 | HALFVERHARDINGEN
260010 | Verwijderen schelpenverharding | 8 m3 - b 2,00 - 0,15 dik | Duinweg nr 65 - Duinweg nr 123
260020 | Verwijderen schelpenverharding (fietspad) | 7 m3 - b 1,00 - 0,05 dik
27 | FUNDERINGEN
270010 | Opbreken straatbaksteen. | 240 m2 | onder asfalt voetpad
270020 | Opbreken betontegels. | 318 m2 | onder asfalt voetpad
28 | RIOLERING
281 | HOOFDRIOOL
2811 | Betonriool
281110 | Verwijderen BT300 op fundatie betonplaten 1,00x0,26x0,06 | 70 m1 | Fase 1
2812 | Putten en afdekkingen
281210 | Verwijderen inspectieput (hergebruik) | 1 st - Z5133
281220 | Verwijderen inspectieput | 1 st | Fase 1 Duinweg nr 63-44
281230 | Verwijderen inspectieput (blind) | 1 st | Fase 1 Duinweg nr 63-44
281240 | Verwijderen putrand met deksel. | 14 st
281250 | Verwijderen putrand met deksel (hergebruik) | 1 st | Z5133
282 | KOLK- EN HUISAANSLUITINGEN
2821 | Kolken
282110 | Verwijderen PVCØ125 | 89 m1 | [338 empty] | 3
282120 | Verwijderen keramische buis GRESØ125 | 29 m1 | [338 empty] | 3
282130 | Verwijderen keramische buis GRESØ125 (asbest) | 30 m1 | Asbest verbinding | Nutswerk | [336 empty] | 3
282140 | Verwijderen straatkolken | 44 st | [339 empty] | 5
2822 | Huisaansluitingen
282210 | Verwijderen PVCØ125 | 79 m1 | [332 empty] | 2 | [5 empty] | 3
282220 | Verwijderen keramische buis GRESØ125 | 39 m1 | [332 empty] | 2 | [5 empty] | 3
282230 | Verwijderen keramische buis GRESØ125 (asbest) | 40 m1 | Asbest verbinding | Nutswerk | [330 empty] | 2 | [5 empty] | 3
282240 | Verwijderen PVCØ160 | 39 m1 | [339 empty] | 5
282250 | Verwijderen hulpstuk beton/gres (ontstoppingsput) | 26 st
3 | GRONDWERKZAAMHEDEN
31 | ALGEMEEN
310010 | Toepassen tijdelijke afrastering.
310020 | Treffen voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen
310030 | Graven proefsleuf. | 30 m1
310040 | Uitvoeren AP04 partijkeuring |  | Partijkeuring AW - Industrie
310050 | Aanbrengen drains voor horizontale drainage. | 70 m1 | Fase 1 Duinweg
310060 | Leveren teelaarde | 50 m3
310070 | Leveren zand | 50 m3
32 | ONTGRAVEN
320010 | Grond ontgraven uit rioolsleuf (Zand, AW) | 330 m3 | Fase 1
320020 | Grond ontgraven uit sleuf huis- en kolkaansluitingen (AW) | 6 m3 | Duinweg nr 105
320030 | Grond ontgraven uit cunet asfaltvoetpad (zand, Ind.) | 150 m3 - 0,30 | Fase 1 - cunet asflatvoetpad
320040 | Grond ontgraven uit cunet asfaltvoetpad en trottoir (zand, AW.) | 65 m3 - 0,30 | cunet asfaltvoetpad-trottoir
320050 | Grond ontgraven uit cunet rijbaan en parkeervakken (zand, AW) | 1840 m3 - 0,45 |  | Fase 1 275 m3
320060 | Grond ontgraven uit cunet parkeervakken (zand, AW) | 35 m3 -0,35 | parkeervaken Duinweg nr 97
320070 | Grond ontgraven uit cunet fietspad (zand, AW) | 25 m3 - 0,25 breed 0,6 | cunet fietspad
320080 | Grond ontgraven uit talud groenstrook | 27 m3 | parkeer Duinweg nr 117A
33 | VERVOEREN
331 | OP LOCATIE HOUDEN
331010 | Grond vervoeren (zand, op locatie van verwerking houden) | 361 m3 op werk
332 | NAAR DEPOT
332010 | Grond vervoeren (zand, depot, AW) | 1936 m3 zand | AW
332020 | Grond vervoeren (zand, depot, Ind.) | 150 m3 zand | Industrie
332030 | Grond vervoeren (klei, depot, Ind.) | 31 m3 klei | AW
333 | VAN DEPOT NAAR LOCATIE VAN VERWERKEN
333010 | Grond vervoeren (klei, Ind.) | 31 m3 klei | AW
333020 | Grond vervoeren (zand, AW) plaats van verwerking | 216 m3 zand
334 | AFVOEREN
334010 | Grond vervoeren (zand, afvoeren, AW) | 1548 m3 zand AW
334020 | Grond vervoeren (zand, afvoeren, wonen) | 172 m3 Wonen
334030 | Grond vervoeren (zand, afvoeren, Ind.) | 150 m3 Industrie
334040 | Grond vervoeren (zand, niet bruikbaar, afvoeren) | 50 m3
34 | VERWERKEN
340010 | Grond verwerken in rioolsleuf | 326 m3
35 | VERONTREINIGDE GROND
351 | ALGEMEEN
3511 | Milieukundige begeleiding
351110 | Busmelding
351120 | Milieukundige begeleiding
351130 | Opstellen BUS-evaluatie
3512 | Voorzieningen
351210 | Veiligheids- en gezondheidsplan
351220 | Gebruik van diverse middelen t.b.v. sanering
351230 | Aanbrengen, instandhouden en verwijderen borstelplaats
351240 | Toepassen hekwerk
351250 | Toepassen bebording
352 | SANERINGSWERKZAAMHEDEN
3521 | Ontgraven
352110 | Grond ontgraven uit cunet asfaltvoetpad | 45 m3 | Fase - asfaltvoetpad
3522 | Vervoeren
352210 | Grond vervoeren. | 45 m3
352220 | Acceptatiekosten verontreinigde grond | 45 m3
4 | RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN
41 | ALGEMEEN
410010 | Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
42 | HWA
421 | KOLKEN
4211 | Kolkleidingen
421110 | Maken inlaat op bestaande inlaat | 22 st | Fase 1 - 2 11 st
421120 | Maken inlaat op BT300 | 15 st | Fase 1 - 2 11 st
421130 | Maken inlaat op nieuwe PVC 400 | 3 st | Fase 1
421140 | Dichtzetten geprefabriceerde sparing. | 1 st
421150 | Aanbrengen bochtstukken 125mm
421160 | Aanbrengen T-stuk kolkaansluitingen 125 mm
421170 | Aanbrengen bochtstukken 125mm
421180 | Aanbrengen bochtstukken 125mm
421190 | Aanbrengen PVC-buis 125 mm kolkaansluitingen
4212 | Kolken
421210 | Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie. | 52 st
43 | GWA
431 | INSPECTIEPUTTEN
431010 | Aanbrengen inspectieput (hergebruik) | 1 st | Z5133
431020 | Aanbrengen putrand met deksel (hergebruik) | 1 st | Z5133
431030 | Aanbrengen putrand met deksel. | 15 st
432 | LEIDINGEN
432010 | Aanbrengen PVC-buis 400 mm | 70 m1 | Fase 1
432030 | Aanbrengen PVC-hulpstuk (PVC400)
433 | HUISAANSLUITINGEN
433010 | Maken inlaat in beton 300mm | 24 st | Fase 1 - 2 - 7 st
433020 | Maken inlaat in PVC 400mm | 2 st | Fase 1
433030 | Dichtzetten huisaansluiting | 20 st
433040 | Dichtzetten geprefabriceerde sparing. | 4 st
433050 | Aanbrengen bochtstukken 160mm | 104 st
433060 | Aanbrengen PVC-buis 160 mm huisaansluitingen | 198 m1
433070 | Aanbrengen ontstoppingstukken 160 mm | 26 st
433080 | Aanbrengen PVC-hulpstuk (Gres-PVC) | 10 st
433090 | Aanbrengen PVC-hulpstuk (verloop 125-160) | 5 st
44 | DRAINAGE
440010 | Aanbrengen drains voor horizontale drainage. | 70 m1
45 | DEELLINER
450010 | Riolering reinigen onder hoge druk.
450020 | Aanbrengen deelreparatie kunststof voering in riool, deelliner - 1,50 m | 4 st - 6m1 | Fase 1 - 3 st x 1,5 m1 en streng Z1434-Z1436
450030 | Aanbrengen deelreparatie kunststof voering in riool, deelliner - 3,00 m | 2 st - 6m1 | Fase 3 - 2st put Z1424X
46 | REINIGEN, INSPECTIE EN REVISIE
460010 | Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.
460020 | Aanleveren revisie huisaansluiting
460030 | Riool reinigen onder hoge druk.
460040 | Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
5 | VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN
51 | FUNDERINGEN
510010 | Afwerken zandbed. | 6457 m2
510020 | Aanbrengen ongebonden wegfundering (rijbaan en parkeervakken) | 5574 m2 - meng 25 cm
510030 | Aanbrengen ongebonden wegfundering (asfalt voetpad) | 883 m2 - meng 20 cm
510040 | Aanbrengen ongebonden wegfundering (asfalt fietspad) | 100 m2 - meng 25 cm
52 | KANTOPSLUITING
521 | OPSLUITBANDEN
521010 | Aanbrengen opsluitband 60x200 mm recht
521020 | Aanbrengen opsluitband 60x200 mm bocht
521030 | Aanbrengen opsluitband 100x200 mm recht
521040 | Aanbrengen opsluitband 150x250 mm recht
521050 | Aanbrengen opsluitband 150x250 bocht
521060 | Aanbrengen opsluitband 200x250 mm recht
522 | GELEIDEBANDEN
522010 | Aanbrengen geleideband 50/250x250 recht | 1220 m1 | Fase 1 Duinweg
522020 | Aanbrengen geleideband 50/250x250 bocht | 72 m1 - 83 st
522030 | Aanbrengen geleideband 50/250x250 hoekstuk | 2 st
523 | RWS-BANDEN
523010 | Aanbrengen RWS-band 110/220x250 recht | 72 st
524 | VERLOOPBANDEN
524010 | Aanbrengen verloopbanden
524020 | Aanbrengen inrit verloopbanden
53 | GOTEN
530010 | Aanbrengen molgoot (2x GKK) | 1298 m1
530020 | Aanbrengen molgoot visueel (2x GKK)
54 | ELEMENTENVERHARDINGEN
540010 | Aanbrengen straatlaag (brekerzand, geel)
540020 | Aanbrengen straatlaag (zand voor zandbed)
541 | STRAATBAKSTENEN
541010 | Aanbrengen straatbakstenen (GKK, rood)
541020 | Aanbrengen straatbakstenen (hergebruik)
542 | BETONSTRAATSTENEN
542010 | Aanbrengen betonstraatstenen (BKK, zwart, elleboog) parkeren | 677 m2 | Fase 1 - 6 vakken 60 m2
542020 | Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating (BKK, wit/antraciet)
542030 | Aanbrengen betonstraatstenen (BKK, grijs) inriten | 202 m2
543 | BETONTEGELS
543010 | Aanbrengen betontegels (21x21, grijs)
55 | HALFVERHARDING
550010 | Aanbrengen halfverharding
56 | ASFALTVERHARDING
560010 | Aanbr. onderlaag asfalt AC16 base OL-A | 81 ton - 40mm
560020 | Aanbrengen asfaltwapening. | 25 m2
560030 | Aanbrengen kleeflaag. | 1881 m2
560040 | Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton (schelpasfalt) | 212 ton - 50mm | APH
560050 | Aanbr. DL AC 8 surf DL-B
560060 | Aanbr. onderlaag asfalt AC16 base OL-A (reparatievakken)
57 | MARKERING
570010 | Aanbrengen lengtemarkering 0,30 - 2,70
570020 | Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken
58 | HERSTRATEN
580010 | Stellen aansluitende banden
580020 | Herstraten straatbakstenen.
580030 | Herstraten betontegels.
580040 | Herstraten betonstraatstenen.
580050 | Herstraten grasbetontegels
6 | OVERIGE WERKZAAMHEDEN
61 | GROEN
610010 | Aanvullen en afwerken achter de band
610020 | Aanvullen en afwerken bermen
610030 | Zaaien afgewerkte bermen
62 | INRICHTINGSELEMENTEN
620010 | Aanbrengen afvalbak (hergebruik)
620020 | Aanbrengen zitbank (hergebruik)
620030 | Aanbrengen keien (hergebruik)
620040 | Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.
7 | KABELS EN LEIDINGEN - DNWG INFRA B.V.
700010 | Vernieuwen kabels en leidingen netwerk WATER |  | Fase 1-2 | [327 empty] | 50 | [6 empty] | 125 | [6 empty] | 200 | [6 empty] | 275 | [6 empty] | 350
700020 | Vernieuwen kabels en leidingen netwerk GAS |  | Fase 1-2 | [327 empty] | 50 | [6 empty] | 125 | [6 empty] | 200 | [6 empty] | 275 | [6 empty] | 350
700030 | Vernieuwen kabels en leidingen netwerk ELEKTRA
Note on LJ53: Chantrel, Piet: Fase 1 - 740 m2
Note on MA53: Chantrel, Piet Fase 2 - 835 m2
Note on LJ75: Chantrel, Piet: Fase 1 - 350 m1
Note on MA75: Chantrel, Piet: Fase 2 - 260 m1
Note on LI86: Chantrel, Piet: Fase 1 Pauwtje - Randduinhof 360 m2 - 35 ton
Note on LW104: Chantrel, Piet: Z5133
Note on LJ134: Chantrel, Piet: Fase 1 ontgraven cunet 105 m3 - 525 m2 - meng 0,20
Note on MD135: Chantrel, Piet: Fase 1 cunet rijweg 790m2 - 280 m3
Note on MR135: Chantrel Piet Fase 2 - cunet rijweg 835 m2 - 295 m3
Note on MA193: Chantrel, Piet: Z5133
Note on MG223: Chantrel piet Fase 1 800 m2 - 400 ton
Note on MZ223: Chantrel, Piet: Fase 2 rijweg 900 m2 - 450 ton
Note on LK224: Chantrel, Piet: Fase 1 - 525 m2 - 210 ton

## Planning MMA overall
#NAME?
Project: | KWS Infra Team Zeeland Zuid
Opdrachtgever: | Diverse projecten
Datum:
Fase:
jaar
|  |  |  | maand | [14 empty] | Oktober | [15 empty] | Februari | [27 empty] | Maart | [28 empty] | April | [33 empty] | Mei | [27 empty] | Juni | [30 empty] | Juli | [30 empty] | Augustus | [29 empty] | September | [33 empty] | Oktober | [28 empty] | November | [28 empty] | December
|  |  |  | week |  |  | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52 | [6 empty] | 1
|  |  |  | datum |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF! | [6 empty] | 2023-03-06 | [6 empty] | 2023-03-13 | [6 empty] | 2023-03-20 | [6 empty] | 2023-03-27 | [6 empty] | 2023-04-03 | [6 empty] | 2023-04-10 | [6 empty] | 2023-04-17 | [6 empty] | 2023-04-24 | [6 empty] | 2023-05-01 | [6 empty] | 2023-05-08 | [6 empty] | 2023-05-15 | [6 empty] | 2023-05-22 | [6 empty] | 2023-05-29 | [6 empty] | 2023-06-05 | [6 empty] | 2023-06-12 | [6 empty] | 2023-06-19 | [6 empty] | 2023-06-26 | [6 empty] | 2023-07-03 | [6 empty] | 2023-07-10 | [6 empty] | 2023-07-17 | [6 empty] | 2023-07-24 | [6 empty] | 2023-07-31 | [6 empty] | 2023-08-07 | [6 empty] | 2023-08-14 | [6 empty] | 2023-08-21 | [6 empty] | 2023-08-28 | [6 empty] | 2023-09-04 | [6 empty] | 2023-09-11 | [6 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09 | [6 empty] | 2023-10-16 | [6 empty] | 2023-10-23 | [6 empty] | 2023-10-30 | [6 empty] | 2023-11-06 | [6 empty] | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-20 | [6 empty] | 2023-11-27 | [6 empty] | 2023-12-04 | [6 empty] | 2023-12-11 | [6 empty] | 2023-12-18 | [6 empty] | 2023-12-25 | [6 empty] | 2024-01-01
|  |  |  | dag | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon
Bestekspostnummer | Omschrijving | Eenheid/hoeveelheid | Wie uitvoering | Opmerking | [53 empty] | pompput - persleiding - fundatie - afronding
Afgerond werk - opleverpunten en/of meerwerk
8212280 Vrouwenpolder Fort de Haakweg | herstel bestrating |  | JSA | [297 empty] | 8212280 Vrouwenpolder Fort de Haakweg
8223030 VKM Zandberg | einde onderhoud - opleverpunten |  | GdB | [244 empty] | 8223030 VKM Zandberg
8222160 Zoutelande Duinweg | herstel werkzaamheden - opleveringspunten - einde onderhoud - Zomerlust |  | JSA/PRA | [297 empty] | 8222160 Zoutelande Duinweg
8233000 Axel Buitenweg deel A | Enkel groen / idVerde |  | GdB | [276 empty] | 8233000 Axel Buitenweg deel A
8233050 Herinrichting Havenfort - Traverse | Groen |  | GdB | [276 empty] | 8233050 Herinrichting Havenfort - Traverse
Doorlopend werk voor/na bouwvak blijft bij Michel samen met Piet
8213000 Koewacht Emmabaan | & ROVK Deelopdracht |  | GdB | [171 empty] | 8213000 Koewacht Emmabaan | [48 empty] | 8213000 Koewacht Emmabaan | [55 empty] | 8213000 Koewacht Emmabaan
8233040 ROVK OH Dixielandekade |  |  | GdB | [220 empty] | Dixielandekade
8233040 ROVK OH Sloelaan |  |  | Nader in te vullen
8233040 ROVK deelopdracht GasUnie |  |  | Nader in te vullen
8233060 Ossenisse Knuitershoek | Fase 2 |  | GdB | [171 empty] | 8233060 Ossenisse Knuitershoek
8233060 Ossenisse Knuitershoek Persleiding | Persleiding |  | MJO - Maik? | [241 empty] | 8233060 Ossenisse Knuitershoek Persleiding
Werken nog af te ronden voor de bouwvak
8222170 Middelburg Molenwaterpark |  |  | JSA | [185 empty] | 8222170 Middelburg Molenwaterpark
8222110 BTZ Waterzuivering / bufferriool | pompput - persleiding - fundatie - afronding | [180 empty] | 8222110 BTZ Waterzuivering / bufferriool
8233090 Tragelzorg rondom vijver |  |  | GdB | [171 empty] | 8233090 Tragelzorg rondom vijver
8203072 Middenhavendam | riolering plint | [187 empty] | 8203072 Middenhavendam
Werken ruim na bouwvak blijft bij Michel
8230000 IJzendijke Groote Jonkvrouw |  |  | GdB | [283 empty] | 8230000 IJzendijke Groote Jonkvrouw
Nieuwe werken - Piet & Johan
8233100 Terneuzen Verbindingsplein Klaasenstraat |  |  | Nader in te vullen | [234 empty] | 8233100 Terneuzen Verbindingsplein Klaasenstraat
8233130 Axel Buitenweg Deel B |  |  | GdB | [234 empty] | 8233130 Axel Buitenweg Deel B
8233120 Axel Buitenweg Deel C |  |  | GdB | [234 empty] | 8233120 Axel Buitenweg Deel C
GdB
Langlopende werken die bij Michel blijven
8203070 Breskens Viscentrum |  |  | niet benodigd
8203071 Breskens Westhavendam |  |  | niet benodigd
X

## Planning per uitvoerder
Project: | Groot Onderhoud Noordweg - Serooskerke
Opdrachtgever: | gemeente Veere
Datum: | 2025-04-14
Fase:
|  |  |  | week |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52
|  |  |  | datum |  |  | 2024-12-30 | [6 empty] | 2025-01-06 | [6 empty] | 2025-01-13 | [6 empty] | 2025-01-20 | [6 empty] | 2025-01-27 | [6 empty] | 2025-02-03 | [6 empty] | 2025-02-10 | [6 empty] | 2025-02-17 | [6 empty] | 2025-02-24 | [6 empty] | 2025-03-03 | [6 empty] | 2025-03-10 | [6 empty] | 2025-03-17 | [6 empty] | 2025-03-24 | [6 empty] | 2025-03-31 | [6 empty] | 2025-04-07 | [6 empty] | 2025-04-14 | [6 empty] | 2025-04-21 | [6 empty] | 2025-04-28 | [6 empty] | 2025-05-05 | [6 empty] | 2025-05-12 | [6 empty] | 2025-05-19 | [6 empty] | 2025-05-26 | [6 empty] | 2025-06-02 | [6 empty] | 2025-06-09 | [6 empty] | 2025-06-16 | [6 empty] | 2025-06-23 | [6 empty] | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-07-07 | [6 empty] | 2025-07-14 | [6 empty] | 2025-07-21 | [6 empty] | 2025-07-28 | [6 empty] | 2025-08-04 | [6 empty] | 2025-08-11 | [6 empty] | 2025-08-18 | [6 empty] | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-09-01 | [6 empty] | 2025-09-08 | [6 empty] | 2025-09-15 | [6 empty] | 2025-09-22 | [6 empty] | 2025-09-29 | [6 empty] | 2025-10-06 | [6 empty] | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-10-27 | [6 empty] | 2025-11-03 | [6 empty] | 2025-11-10 | [6 empty] | 2025-11-17 | [6 empty] | 2025-11-24 | [6 empty] | 2025-12-01 | [6 empty] | 2025-12-08 | [6 empty] | 2025-12-15 | [6 empty] | 2025-12-22
|  |  |  | dag | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon | ma | di | wo | do | vrij | zat | zon
Bestekspostnummer | Omschrijving | Eenheid/hoeveelheid | Wie uitvoering | Opmerking
| Werkplannen | [96 empty] | Werkplannen
| Inmeten bestaande riolering | [105 empty] | Inmeten bestaande riolering
| Maken hoogteplan tekening | [110 empty] | Maken hoogteplan tekening
| Maken freesplan uitcijferen | [105 empty] | Maken freesplan uitcijferen
Stoppunten
| S1. acceptatie alle werkplannen | [114 empty] | S1
Bijwoonpunten
| B1. uitzetten assen- defintieve aanleghoogten | [142 empty] | B1 | [114 empty] | B1
| B2. controle verdichteisen | [153 empty] | B2 | [27 empty] | B2 | [65 empty] | B2 | [6 empty] | B2
| B3. controle aansluiten hoogte riolering | [243 empty] | B3 | [6 empty] | B3
| B4. controle afzetting - verkeersafzetting | [132 empty] | B4 | [96 empty] | B4
| B5. hoogte sinus en vormgeveing drempel | [201 empty] | B5 | [69 empty] | B5
B6. tijdens werkzaamheden controle hoogte
Fase 2 - Noordweg centrum - Noordweg huisnr 101 | [133 empty] | Fase 2 - Noordweg centrum - Noordweg huisnr 101 | [138 empty] | Fase 2 - Noordweg centrum - Noordweg huisnr 101
Boulevard Vlissingen | [74 empty] | Boulevard Vlissingen
Technopark Schoondijke
RIP Kamperland
Noordweg Serooskerke
| Verkeersmaatregelen | 1 post | TSNed | [130 empty] | Verkeersmaatregelen
256110 | Asfalt zagen tbv versmalling | 930 m1 | Kaptein | [131 empty] | Asfalt zagen tbv versmalling
| Noordweg - Noordstraat | 245m1
252120 | Opbreken straatbaksteen bushalte-parkeer-inritten | 230 m2 - 250m2 | KWS | [132 empty] | Opbreken straatbaksteen bushalte-parkeer-inritten
| Opbreken elementenverharding banden-goot-tegel | 520 m1 - 500m1 | KWS | [132 empty] | Opbreken elementenverharding banden-goot-tegel
256210 | Opbreken asfaltrand | 520 m1 - 500m1 | KWS | [136 empty] | Opbreken asfaltrand
| Noordstraat - Noordweg 101 | 195 m1
252120 | Opbreken straatbaksteen parkeer-inritten | 50m2 - 150 m2 | KWS | [138 empty] | Opbreken straatbaksteen parkeer-inritten
| Opbreken elementenverharding banden-goot-tegel | 400 m1 | KWS | [139 empty] | Opbreken elementenverharding banden-goot-tegel
256210 | Opbreken asfaltrand | 400 m1 | KWS
Noordweg - Noordstraat
551210 | Aanbrengen PWS band | 500 m1 | Zeeland | [143 empty] | Aanbrengen PWS band
433410 | Aanbrengen straatkolken | 24 st | KWS | [145 empty] | Aanbrengen straatkolken
551320 | Aanbrengen OB 8x20 | 500 m1 | Zeeland | [150 empty] | Aanbrengen OB 8x20
| Aanbrengen straatlaag | [153 empty] | Aanbrengen straatlaag
533010 | Aanbrengen betontegels 30x30x6 - trottoir/inritten | 650 m2 | Zeeland | [157 empty] | Aanbrengen betontegels 30x30x6 - trottoir/inritten
| Aanbrengen menggranulaat parkeerstroken | [153 empty] | Aanbrengen menggranulaat parkeerstroken
| Aabrengen GKK parkeer | 150m2-80m2 | Zeeland | [158 empty] | Aabrengen GKK parkeer
Noordweg - Noordstraat
551210 | Aanbrengen PWS band | 400 m1 | Zeeland | [165 empty] | Aanbrengen PWS band
433410 | Aanbrengen straatkolken | 20 st | KWS | [165 empty] | Aanbrengen straatkolken
551320 | Aanbrengen OB 8x20 | 400 m1 | Zeeland | [168 empty] | Aanbrengen OB 8x20
| Aanbrengen straatlaag | [174 empty] | Aanbrengen straatlaag
533010 | Aanbrengen betontegels 30x30x6 - trottoir/inritten | 500 m2 | Zeeland | [174 empty] | Aanbrengen betontegels 30x30x6 - trottoir/inritten
| Aanbrengen menggranulaat parkeerstroken | [180 empty] | Aanbrengen menggranulaat parkeerstroken
| Aabrengen GKK parkeer | 100 m2 | Zeeland | [180 empty] | Aabrengen GKK parkeer
Asafltverharding
256410 | Frezen asfalverharding | 1600 m2 | NFM | [140 empty] | Frezen asfalverharding
256220 | Opbreken asfaltverharding | 500 m2 | KWS | [185 empty] | Opbreken asfaltverharding
| Verwijderen teervrije fundering slingers-drempelplateau | 810 m2 | KWS | [187 empty] | Verwijderen teervrije fundering slingers-drempelplateau
Aanbrengen menggranulaat drempels
552040 | Aanbrengen goototegel 20x40 | 900m1 | Zeeland | [192 empty] | Aanbrengen goototegel 20x40
541110-1220 | Aanbrengen asfalt OL-TL | 525 m2 |  | 100 ton-65 ton | [199 empty] | Aanbrengen asfalt OL-TL
541310 | Aanbrengen asfalt DL | 1750 m2 |  | 150 ton | [200 empty] | Aanbrengen asfalt DL
541320 | Aanbrengen asfalt DL rood | 525 m2 |  | 45 ton | [200 empty] | Aanbrengen asfalt DL rood
433310 | Putten boren | 16 st | [203 empty] | Putten boren
| Aanbrengen streetprint | 600 m2 | Streeprint | [269 empty] | Aanbrengen streetprint
| Grond verwerken | 428 m3 | KWS | [160 empty] | Grond verwerken | [20 empty] | Grond verwerken
| Aanbrengen menggranulaat parkeerstroken | 230m2 - | KWS
Noordweg - buiten
| Herstellen trototirbanden | 50 m1 | Zeeland | [185 empty] | Herstellen trototirbanden
| Aanbrengen straatlaag | [187 empty] | Aanbrengen straatlaag
533010 | Aanbrengen betontegels 30x30x6 - trottoir/inritten | 350 m2 | Zeeland | [185 empty] | Aanbrengen betontegels 30x30x6 - trottoir/inritten
532030 | Aanbrengen bss DF in bochten | 150 m2 | Zeeland | [188 empty] | Aanbrengen bss DF in bochten
| Opruimen voor zomervakantie |  | KWS | [203 empty] | Opruimen voor zomervakantie
Fase 1 - Noordweg 101 - Gapingseweg | [133 empty] | Fase 1 - Noordweg 101 - Gapingseweg | [96 empty] | Fase 1 - Noordweg 101 - Gapingseweg
| Verkeersmatregelen |  | TSNed | [130 empty] | Verkeersmatregelen | [96 empty] | Verkeersmatregelen
| Berm verharding - onderzoek riolering | [132 empty] | Berm | Onderzoek rioleirng
256110 | Asfalt zagen tbv versmalling | 140 m1 | Kaptein | [228 empty] | Asfalt zagen tbv versmalling
252120 | Opbreken straatbaksteen parkeer-inritten | 200m2- 100 m2 | kWS | [229 empty] | Opbreken straatbaksteen parkeer-inritten
| Opbreken elementenverharding banden-goot-tegel | 350 m1 | KWS | [231 empty] | Opbreken elementenverharding banden-goot-tegel
256210 | Opbreken asfaltrand | 350 m1 | KWS | [235 empty] | Opbreken asfaltrand
256410 | Frezen asfalverharding | 225 m2 | NFM | [237 empty] | Frezen asfalverharding
256220 | Opbreken asfaltverharding | 450 m2 - 175m2 | [238 empty] | Opbreken asfaltverharding | [6 empty] | Opbreken asfaltverharding
| Verwijderen teervrije fundering | [240 empty] | Verwijderen teervrije fundering
410010 | Bemaling | 80 m1 | KIL | [238 empty] | Bemaling | [6 empty] | Bemaling
| Aanbrengen hoofdriool PVC 400 | 80 m1 | KWS | [241 empty] | Aanbrengen hoofdriool PVC 400
| Aanbrengen put - uitstroombak | 2 put - 1s t | KWS | [241 empty] | Aanbrengen put - uitstroombak
| Aanbrengen hoofdriool PVC GWA | 25 m1 | [249 empty] | Aanbrengen hoofdriool PVC GWA
| Aanbrengen put - aansluitingen | 1 - 2 aansl. | [250 empty] | Aanbrengen put - aansluitingen
| Aanbrengen menggranulaat | [247 empty] | Aanbrengen menggranulaat
551210 | Aanbrengen PWS band | 300 m1 | [256 empty] | Aanbrengen PWS band
433410 | Aanbrengen straatkolken | 16 st | [257 empty] | Aanbrengen straatkolken
551320 | Aanbrengen OB 8x20 | 250 m1 | [259 empty] | Aanbrengen OB 8x20
| Aanbrengen straatlaag | [261 empty] | Aanbrengen straatlaag
533010 | Aanbrengen betontegels 30x30x6 - trottoir/inritten | 250 m2 | [263 empty] | Aanbrengen betontegels 30x30x6 - trottoir/inritten
| Aanbrengen menggranulaat parkeerstroken | 100 m2 | [264 empty] | Aanbrengen menggranulaat parkeerstroken
| Aabrengen GKK parkeer | 50m2 - 50 m2 | [265 empty] | Aabrengen GKK parkeer
| Aanbrengen menggranulaat drempels | [253 empty] | Aanbrengen menggranulaat drempels
552040 | Aanbrengen goototegel 20x40 | 300 m1 | [267 empty] | Aanbrengen goototegel 20x40
541110-1220 | Aanbrengen asfalt OL-TL | 75 ton - 50 ton | [271 empty] | Aanbrengen asfalt OL-TL
541310 | Aanbrengen asfalt DL | 52 ton | [272 empty] | Aanbrengen asfalt DL
541320 | Aanbrengen asfalt DL rood | 15 ton | [272 empty] | Aanbrengen asfalt DL rood
433310 | Putten boren | 6 st | [273 empty] | Putten boren
| Aanbrengen streetprint | 750 m2 | Streeprint | [273 empty] | Aanbrengen streetprint
621010-20-30 | Aanbrengen markering | [275 empty] | Aanbrengen markering
Fase 3 - Kadetweg - Gapingseweg | [195 empty] | Fase 3 - Kadetweg - Gapingseweg | [41 empty] | Fase 3 - Kadetweg - Gapingseweg | [34 empty] | Fase 3 - Kadetweg - Gapingseweg
| Verkeersmaatregelen | [194 empty] | Verkeersmaatregelen
| Verwijderen beplanting - graszoden | [194 empty] | Verwijderen beplanting - graszoden
| Verplaatsen bomen | 2 st | [193 empty] | Verplaatsen bomen
| Cunet graven voetpad | [195 empty] | Cunet graven voetpad
| Cunet graven parkeerterrein | 480 m3 | [196 empty] | Cunet graven parkeerterrein
| Frezen asfaltverhading | 1523 m2 | [270 empty] | Frezen asfaltverhading
| Grond verwerken | 180 m3 | [202 empty] | Grond verwerken
| Afwerken zandbed | 195 m2 | [201 empty] | Afwerken zandbed
| Verplaatsen uitstroombak - verlengen afvoer | post 1 | [235 empty] | Verplaatsen uitstroombak - verlengen afvoer
| Aanbrengen menggranulaat | 500 m2 | [200 empty] | Aanbrengen menggranulaat
| Aanbrengen OB 8x20 | 125 m1 | [242 empty] | Aanbrengen OB 8x20
| Aanbrengen straatlaag | 195 m2 | [243 empty] | Aanbrengen straatlaag
| Aanbrengen betontegels 30x30x6 - trottoir | 200 m2 | [244 empty] | Aanbrengen betontegels 30x30x6 - trottoir
| Aanbrengen grasbetonblokken 60x40 | 140 m2 | [249 empty] | Aanbrengen grasbetonblokken 60x40
| Fietsoverkapping | 2 st | [252 empty] | Fietsoverkapping
| Aanbrengen asfalt OL-TL | 15 ton - 10 ton | [271 empty] | Aanbrengen asfalt OL-TL
| Aanbrengen asfalt DL | 115 ton | [272 empty] | Aanbrengen asfalt DL
| Aanbrengen markering | [275 empty] | Aanbrengen markering